第三部分  枢纽建设

体现“科技引领建设，面向枢纽运营，服务最终用户”的

浦东机场扩建工程建设管理

1. 浦东机场扩建工程建设内容

浦东国际机场扩建工程建设项目，重点是第二跑道、T2航站楼、第三跑道、西区货运和相应的配套设施，主要项目内容包括：第三跑道、相应的滑行道系统及配套设施；新建旅客T2航站楼及配套设施；航站区站坪及配套设施；西区货运及市政配套设施；供油工程；地面综合交通系统、停车设施；地面支持、生产辅助、办公生活、市政及公用配套设施等，主要设施及其规模如表3-1所示。

表3-1  浦东国际机场扩建工程建设的主要项目及规模

| 序号 |  | 扩 建 工 程 | 一 期 工 程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主 要 项 目 | 工 程 规 模 | 主 要 项 目 | 工 程 规 模 |
| 1 | 飞行区工程 | 主跑道 平行滑行道 快速出口滑行道 穿越滑行道 站坪机位 助航灯光 安全防范系统 | 3800m×60m（二跑道） 3400m×60m（三跑道） 3800m×25m(两条) 3400m×25m(两条) 3条 6条 近机位42个；远机位16个 | 主跑道 平行滑行道 快速出口滑行道 站坪机位 跑道助航灯光 其他设施 | 4000m×60m （一跑道） 4000m×29m (两条) 12条 34个 |
| 2 | 航站区工程 | 旅客航站楼（T2） 交通中心 停车场 航站区道路 管道共同沟 景观及绿化 其他设施 | 485500 m 173030 m2 56000 m2 | 旅客航站楼（T1） 停车场 站坪调度中心 进场路 环境水池、绿化 其他设施 | 227000 m2 130000 m2 |
| 3 | 货运 工程 | 航空货运站仓库 航空快件仓库 办公用房 航空货运处理场地 货机坪 停车场 其他设施 | 270000 m2 19000 m2 63000 m2 290800 m2 589000 m2 20000 m2 | 货运站 货运业务楼 航空配餐楼 其他设施 | 65000 m2 10000 m2 8000 m2 |
| 4 | 联络通道工程 | 东西飞行区联络通道工程 | 1187 m |  |  |

2．浦东机场扩建工程建设特点

2.1规模大、任务重

建设浦东国际机场扩建工程，建设指挥部肩负着成就上海航空枢纽的历史使命。建设航空枢纽是一全新的课题，建设指挥部面临诸多前所未有的问题，从战略定位、规划设计，到管理实施无不充满挑战。此外，扩建工程分为飞行区工程、航站区工程、配套设施工程、航管工程、航油工程五大类，投资规模超过200多亿，涉及范围包括规划、结构、机械、电气、管道、消防、土建、信息和弱电、行李、捷运等多个专业，仅信息和弱电系统就由航班信息集成、网络、离港等50多个子系统组成。据统计，仅扩建工程航站区工程就投入混凝土共计60万m3,钢筋8.6万余吨，钢材3.2万余吨，七夹板48万张，土方开挖167万m3。最高峰时施工人数达7000多人。建设指挥部面临的扩建工程任务之艰巨、困难之多可想而知。

2.2边建设、边运营

浦东国际机场是一个有机的整体，扩建工程的规划设计需要整合一期工程的资源，并加以更新和完善；弱电系统、标识系统、道路系统、捷运系统设施及信息系统也必须与一期工程相衔接。另外，在扩建工程不停航施工过程中，工程建设要满足飞机航班和磁悬浮列车正常运营，保证旅客进出机场的交通要道的畅通，保护工程周边管线，配合地铁二号线延伸段施工等情况。确保机场空防安全、运行安全、管线安全和施工安全，也是摆在建设指挥部面前的一个突出问题。

2.3时间紧、难度大

扩建工程项目从开工到竣工验收总共只有三年左右的时间。由于大多数项目时间紧，只能采用平行搭接、交叉作业的方式安排进度计划，会形成多条关键线路，突显出扩建工程按期完工的风险。与此同时，扩建工程还有大量的技术难题亟待解决，例如，机场吹填区域土层高差达30余米，航站楼地下工程量非常大，大跨度曲面钢结构轴线偏差和安装精确控制等，需要充分发挥建设指挥部的聪明才智。

2.4交叉多、协调难

扩建工程建设过程中牵涉到的相关单位很多，需要协调的工作量巨大。例如，建设指挥部需要积极与民航总局、上海市相关部门沟通，保证浦东国际机场的建设与整个区域和行业的发展相一致；需要处理好同机场运营单位、上海磁悬浮公司等的关系，解决运行和建设的协调问题；需要和航空公司、联检单位等用户进行协调，以体现运营单位的要求；需要综合协调空管、航油等设施的建设，确保机场能顺利如期投入使用；需要和周围的企业和居民进行沟通，以便处理好建设和当地居民的关系等等。扩建工程本身的设计、设备和信息系统采购、施工安装、调试之间需要协调，土建、民航、市政、园林绿化、专业设备、装饰等承包商需要协调，施工现场的作业队伍、施工工作面、施工机械设备、施工用水用电等的协调也相当复杂，也是摆在建设指挥部面前的一大建设难题。

3.浦东机场扩建工程建设管理总体思路

以运营为导向、满足最终用户的需求，是建设指挥部在浦东国际机场建设过程中，贯穿始终、落实在各个领域和各项管理工作上的建设理念，是规划和引领整个机场建设及其管理的最重要的指导思想。建设指挥部充分认识到，建设浦东国际机场的根本目的是为了落实和实现上海航空枢纽建设的战略目标，满足航空业务量快速增长的需要，是要向广大旅客提供安全舒适、中转便捷、环保宜人的客货运机场环境。

3.1服务上海航空枢纽战略

上海航空枢纽建设是一项国家战略，将使上海更好地服务长三角、服务长江流域、服务全国，促进中国民航业的成熟和国际竞争力的提高。建设指挥部以强烈的历史责任感和使命感，根据国家对上海机场最终建成国际大型航空枢纽的发展定位，全面展开浦东国际机场扩建工程的建设和管理工作。

为实现向枢纽运营模式战略的转型，浦东国际机场扩建工程的建设，必须全面落实建设上海航空枢纽的战略目标，以运营为导向，首先满足航空枢纽运行的功能要求和使用要求，以发挥机场作为国际大都市硬件平台的服务功能和保障作用，实现国家对上海机场建设的战略期望。为此，建设指挥部站在时代的高度和世界航空业发展的前沿，坚持机场建设以运营为导向的建设指导思想，将航空枢纽的理念贯穿落实于机场建设的全过程，将以运营为导向的理念真正落在实处，体现在机场建设管理的各个方面。

3.2服务旅客和运营单位

机场业务流程是航空业价值链中的关键一环，航空公司的运输能力通过机场这个服务平台提供给最终客户，从而满足客户的需求。因此，机场核心业务就是服务旅客和航空公司，用户的需求才是推动机场建设和功能完善的源动力。由此，机场的建设以运营为导向、满足最终用户的需求，实质上就是必需满足机场运行的需求、满足旅客的需求、满足航空公司的需求以及满足联检单位的需求。

机场的规划设计、装备设施的选型和工程的施工建设等，必须充分满足机场运行的功能要求，使得机场运行的生产和指挥方便，机场各类生产和服务设施设备的操作与维护便利等。以人为本、服务旅客的理念应该成为机场规划建设的第一要素，机场必需创造出一个能为旅客提供安全、便捷、舒适宜人的机场环境，旅客进出港方便，中转方便快捷。机场的主要客户就是航空公司，机场的规划建设必须能够为航空公司创造价值，符合航空公司进行枢纽运营的功能要求，能够提供中转运营的良好条件。以运营为导向，机场的建设还体现在满足联检单位的需求上，需要优化设计机场业务的流程，使流程简化便捷。

3.3服务项目管理建设目标

经过浦东国际机场一期工程多年的运行，机场运营单位积累了丰富的运营管理经验，也发现了一期工程在使用过程中存在的一些问题。只有站在用户的角度考虑问题，坚持持续改进，更好的满足用户的最终要求，扩建工程的建设才能更上一个台阶，从根本上满足枢纽机场的战略定位和社会效益。其次，从全寿命周期来看，机场建设投资仅占项目全寿命成本的很小一部分，而长期的运营和维护成本却占有很大的比例。因此，扩建工程不仅要注意节约建设造价，更主要的是降低运营和维护成本，才能真正体现项目的经济效益。

随着我国投资体制和建设市场经济环境的改变，浦东国际机场建设管理模式已发生了根本的变化，与一期工程明显不同的是扩建工程实行以上海机场集团公司为主体的投资、建设和运行一体化的项目法人责任制，建设指挥部是机场集团下属的专业化项目管理单位，有集团内部各运营管理部门强有力的支持，与航空公司、联检单位等用户具有紧密的联系，建设指挥部成员也大多来自机场运行部门，具有丰富的运行管理经验。这样的建设管理模式，为建设指挥部贯彻和推行工程建设为运行服务的理念，提供了组织制度上的保证。

基于上述这一工程建设指导思想，建设指挥部在浦东国际机场扩建工程建设全过程中，牢固树立机场建设是为机场未来航空业务的高效运转提供人性化服务的观念，坚持机场建设以运营为导向的科学理念，将这一理念深入融进机场建设和管理的各个环节。围绕此，建设指挥部超前部署相应的管理措施，展开了一系列卓有成效的面向运行、面向最终用户的建设管理工作，取得了理想的建设成果。

( 在组织机构方面，建设指挥部分层次配备运营人员参与机场建设管理。建设指挥部成员大多数来自机场运营部门，拥有丰富运营管理经验。在机场的建设过程中，保持与运营部门的紧密联系，邀请运营部门参与规划设计、设备系统采购、系统安装调试、竣工验收、交接准备等工作。另外，建设指挥部在国内首次设立了航空业务部，专门负责与运营单位的沟通，听取各方意见和建议，构建起建设部门与运营部门、航空公司、联检单位充分交流、联系、协调和沟通的平台。同时，机场股份公司也设置了“二期办”，入驻建设指挥部办公楼，发挥了运营单位与建设指挥部之间的桥梁作用。

( 在规划设计方面，建设指挥部坚持将服务航空枢纽建设作为重要的指导思想，坚持功能为主、流程合理的原则，从人性化的角度出发，处处考虑用户的需要和方便。建设指挥部在规划设计伊始，就展开了一系列的深度研究和调查，进行机场扩建工程用户功能需求的再分析。期间，吸收运营部门参与项目前期规划，让未来机场运营主体参与到机场建设的决策中来。项目设计中，邀请运营部门参与设计，充分听取和考虑运营部门的需要。在设计阶段的中后期，还通过“设计回头看”等创新管理方法和活动，让运行单位参与审查设计成果，反映用户对规划设计的意见和要求。

( 在招标采购方面，建设指挥部站在运营单位的立场思考机场的未来运行，重视关注装备设施的运行管理、维护保养、备品配件等因素，坚持采用成熟技术，充分考虑设备系统全寿命期内的综合成本，以竞争获取合理的价格，锁定机场投入使用后的运营和维护费用。组织运营部门全过程参与设备招标采购，根据用户要求制定详细技术定位和标准，合理打包方便用户今后的运行管理和维护，充分反映用户对保修时间、维修费用、备品备件、服务培训等售后服务的要求。

( 在工程实施方面，建设指挥部根据机场建设的实际条件，以技术与经济相结合为手段，积极开展价值工程活动，以达到项目功能最优、项目全寿命周期费用最低、节约社会资源的目的。建设过程中，建设指挥部多次组织用户参观施工现场，征求对有关功能和工程质量的建议。与运营部门密切配合，全面制定和落实运行安全、空防安全和施工安全等措施，探索出行之有效的不停航条件下工程实施的管理模式。建设指挥部认为在设备系统的安装和调试阶段，最终用户的作用不可或缺。为此，建设指挥部及时组织运营部门参与设备系统的安装和调试工作，给予一定的决策权。如此这些，不但为运营部门日后使用维护这些系统打下基础，也为机场的顺利交接和运营做好充分准备。

( 在工程交接方面，建设指挥部以计划先行，制定和落实措施，保障机场建设向运营的良好过渡。在机场建设初期，建设指挥部就结合机场的规划设计工作，超前酝酿制定机场运营方案，开展对机场未来运营模式的研究。为保证顺利有效地接管机场项目，建设指挥部联合运营单位共同编制机场移交计划，编制机场使用手册，详细介绍机场布局、各类设施的技术参数、机场运营方式等事项。此外，建设指挥部还制定了机场运营培训计划。建设指挥部各责任部门按计划事先提供具体培训方案和充足的教材，落实培训师资，围绕机场运营期间的各项工作，开展机场运营人员的全过程培训，取得良好的效果。

4. 以枢纽运营为导向，确保建设与运营无缝衔接

浦东国际机场扩建工程是上海机场网络的重要组成部分，指挥部始终将满足用户需求作为扩建工程的宗旨，以“建设面向运营”思想为指导，全面展开航空枢纽的建设工作。事实上，面向运营这一思想在项目策划前期就呼之欲出，正式立项后，指挥部明确提出这一理念，并贯穿于规划、设计、施工、验收及移交的全过程。在建设前期，指挥部坚持“功能为主”的原则，在组织结构中配备具有丰富机场运营经验的人员，建立与运营单位之间的信息沟通平台，深入分析用户的需求功能，邀请运营单位参与规划设计。在建设过程中，规划设计的“回头看”、施工过程中面向使用功能的技术交流、设施管理规划的制定是这一思想的充分展开。工程竣工阶段，运营预案的研究、移交计划的编制与实施，对运营人员的全过程培训等，都是指挥部面向运营的建设理念在实际工程中的应用。

4.1确立建设面向枢纽运营的指导思想

建设面向枢纽运营的指导思想，是指挥部审时度势，立足社会改革大环境，依托上海机场集团发展小环境，提高自身竞争力，实现枢纽机场建设目标，适应我国民航业的发展，进一步探索并实践人性化机场建设的灵魂。

上海机场已成为世界级机场，而且处在一个关键的发展机遇期。能否进入亚太地区一流机场梯队，取决于机场建设的硬件条件及管理和服务的软件质量。机场指挥部充分认识到，要满足软硬件条件，必须树立“以旅客为本”的建设和服务理念，必须将“满足旅客需求，获得旅客满意”作为机场的建设和管理目标。机场运营单位是将机场硬件设施服务于旅客的中介，他们能够更深刻地体会旅客的需求，建设为运营考虑，可以提高各运营单位的组织运转效率，从而提高旅客满意度，实现上海航空枢纽战略规划目标。为此，指挥部在分析世界各大机场运作模式的基础上，提出并在建设过程中始终坚持“以运营为导向，为用户服务”的理念，并为此开展了一系列面向运营的建设管理工作。

4.2建立建设面向运营的组织保障，构建建设部门与运营部门充分沟通的平台

建设面向运营的指导思想要求建设单位明确运营单位的需求，即建设者与运营者的联系需要有一种沟通。因此，必然要有一个组织，承担这种沟通任务，将收集到的用户反馈，进行分析、沉淀、整理，并协调关系，安排协商，使关键信息得到使用，做到建设服务于运营。

为了保障沟通的有效性，能及时、准确地掌握用户对建设的需求，指挥部组建之初，精选人员，首次成立了航空业务部，专门负责与运营单位的沟通，把最终用户的建议及需求不断反馈给建设单位，使运营单位成为指挥部智囊团的一部分。上海国际机场股份有限公司作为浦东机场扩建工程的运营单位，在此次工程建设过程中，也特别设置了“二期办”，入驻指挥部办公楼中，直接参与扩建工程的建设管理工作。

航空业务部就机场建设过程中出现的运营问题，负责与运营部门进行沟通，其人员配置，从高层至一般的管理人员均有相当比例具有丰富的机场运营管理经验。航空业务部是紧紧依靠集团战略发展部、运行管理部门，根据不同的服务对象和服务项目，确定不同的调研内容，组成专业小组，分阶段、有侧重地对航空公司、联检单位和有关运营部门开展调研。具体来说，主要负责以下工作：第一，建立指挥部与机场集团、航空公司和边检单位等进行交流、联系、协调的平台，及时收集航空公司、联检单位等机场未来运营部门的建议，并汇总、整理分发给指挥部各部门优化。同时负责及时向用户介绍浦东国际机场扩建工程的近况，以便他们及时了解工程动态。第二，由于扩建工程建设受到国内外航空界的关注，航空业务部也担任“发言人”的角色，向国际航空运输组织、欧盟商户等国际航空组织介绍机场的总体规划、建设情况及重要的机场运营技术参数等等。第三，鉴于其与运营部门之间具有直接沟通的优势，该部门还担任一些与机场运营模式有关课题的研究工作。一期建设过程中所遇到过的运营问题，通过航空业务部的设立多数得到避免。

“二期办”主要负责两项工作：第一，将股份公司的使用意见和建议反馈给指挥部，以便使未来运营遇到的问题在建设的过程中得到解决。第二，将指挥部需股份公司配合的意见转达给股份公司及各分公司，既方便了指挥部和运营单位之间的沟通和信息交流，又能使事情落到实处。例如，扩建工程能源中心的设备项目复杂、涉及范围广，也是运营单位所关注的重点。于是，指挥部在该项目建设的时候，希望运营单位介入，参与到设备的设计、招标、安装及调试等各阶段中。“二期办”将指挥部的这一要求转达给股份公司后，股份公司领导高度重视，并安排相关人员参与到该项目建设过程中。通过“二期办”的桥梁作用，使这项工作得到高效圆满的完成。在此期间，指挥部对运营单位的相关人员进行了有关能源中心设备的培训，针对培训内容及时间安排，“二期办”在指挥部和股份公司之间做了充分协调，既方便了指挥部和股份公司的工作，又提高了信息传递效率。

4.3规划设计阶段运营部门参与设计论证

浦东国际机场扩建工程规划设计坚持将服务航空枢纽港作为建设总体目标，重视功能流程设计，充分体现了以人为本、建立环境友好型机场系统的理念，既能够满足航空公司的需要，又能提供旅客所需要服务。

4.3.1扩建项目用户功能需求的再分析

功能分析是确定项目定位及实施的基础，最终任何项目的建设和运营都可以归结为实现人们对其功能的要求。一期工程建设项目在建设时对中转功能考虑不足，这一不足在客流量逐渐增加时显露出来。机场指挥部立足上海航空枢纽港建设的总体背景，坚持功能优先，紧紧围绕机场运营期间最终用户的功能需求，开展了一系列的调查与研究。指挥部认为，功能完善的核心，就是要做到以人为本，方便旅客，换乘便捷。因而，浦东国际机场扩建工程将最大程度地满足功能、强化服务、安全高效作为建设原则。

浦东国际机场扩建工程全过程中，指挥部多次邀请联检单位及航空公司召开机场运行情况调研会，并积极主动向股份公司各航空公司征求建议。例如，指挥部充分认识到机场作为中转枢纽，必须充分重视旅客的流程设计，其中，为改变远机位到达国内中转旅客走大流程的不便，结合航空公司建议，为这些旅客增设了安检设施，旅客不需出控制区，只需从6 m层下到4.2 m层便可办理手续登机。

再比如，为了使机场航显系统满足机场营运、管理目标，保证其相关功能的完整性及可操作性，指挥部组织相关人员进行了大量的需求调研。调研内容包括系统平台及数据存储、系统高可用性构架、硬件显示设备、航显应用系统的功能/性能和第三方软件的功能/性能等五项。调研对象涉及建设、设计、其他系统集成商、运营等多家单位，其中包括机场股份公司机电通信分公司、机场股份公司候机楼管理分公司、机场股份公司航空服务分公司、机场股份公司安检护卫分公司、中国东方航空公司、上海航空公司、星空联盟、国际航空电讯协会(SITA)、傲创电子机场系统(Ultra)等数十家机场运营单位，使运营部门在调研对象中所占的比例达到53%。

通过采访信息持有对象、召开需求调研工作讨论会、原形模拟、用例/场景模拟等多种方法，指挥部确定了扩建工程航显系统的功能需求，为机场运营提供了合理的显示规则设计和航班业务处理流程和信息，保证了系统间相关信息传递的准确性、可靠性，从而保证了系统开通后的用户满意度。

4.3.2吸收运营部门参与项目前期规划

实践表明，项目的规划设计不仅关系到整个项目建设是否站在世界前沿、实际施工能否实现，而且对建成后的项目能否满足正常运营，满足功能需求具有重要影响。为了保证机场运营的有条不紊，指挥部在前期规划时，充分考虑到运营单位的需求，邀请他们参与到规划方案讨论小组中来，就如何强化浦东国际机场枢纽地位以及配套设施建设，提高机场中转能力和国际通航能力，以全国性客货集散中心为目标，能否提供畅通、可靠的航班连接，能否应对大量的转机人流等问题，进行了充分的交流和论证。

目前一期工程的运营单位多数也将是扩建工程的运营单位，他们对一期工程的经验总结是扩建工程的一份宝贵财富。指挥部在工程伊始对一期工程的使用情况作了深入广泛地调查，并邀请运营单位参与。例如，针对运营单位提出的墙体裂缝问题，指挥部做了深入研究后，针对目前浦东机场部分建筑物都因不均匀沉降而出现墙体、地面裂缝以及地面倾斜等现象，决定对浦东国际机场现有主要建筑物进行周密的沉降观测的同时，对规划建设用地的地质情况进行周密的测量和分析，充分考虑不利因素，以免上述情况在扩建工程中再次发生。对公共设施设计方面，指挥部积极吸取运营部门的经验，充分考虑今后留有新增需求的余地，同时对一些传统工艺进行改革，如不在公路路面下敷设管线而将其移至绿化带内，这样，既保证了路面情况良好，又能防止因车辆反复碾压、路面下沉而造成管线断裂。

指挥部对规划设计方案中的小细节也不放过。例如，针对候机楼公共区内卫生间设置问题，运营部门提出卫生间分布应能基本满足要求，做到均匀分布，相互之间距离不能太远，容量应充足，以免造成旅客排队等候。在扩建工程候机楼设计时，指挥部充分考虑了“为旅客服务”，邀请运营部门和专家对卫生间的数量进行了充分的论证。另外，对于机场这样的大型建筑，小小的标识、标志对旅客正确办理手续并登、下机以及获得其他信息等起到关键作用。在这方面，旅客的切身感受最为直接。指挥部以调查问卷及现场访问的方式向旅客开展了广泛调研，并邀请航空公司积极配合。旅客和航空公司分别从各自的角度向指挥部提出了各种标识布置方案，包括对标识的大小、颜色及内容的要求等。指挥部综合各方意见，最终决定把标识的选择权交给运营部门，让日后机场运行主体参与到机场建设的决策中来。

4.3.3邀请运营部门参与项目设计

机场建设作为一项超大型工程，设施种类多、结构复杂。其中行李系统、安检系统、信息系统、机电系统及跑道系统等对机场建设和运营起着重要的作用。指挥部指出扩建工程建设是为机场未来航空业务的高效组织运转提供服务的，用户的需求及枢纽机场的运作是扩建工程规划设计建设及系统设备选型的重要依据。

例如，为了能使规划设计满足机场运营的要求，指挥部在航站楼扩初设计完成之后，分别多次召开了T2航站楼设计方案介绍会，国际航空运输协会机场咨询委员会、上海国际机场股份有限公司、航空公司及机场海关、边检、检验检疫等联检单位，被邀参加了介绍会。与会的航空公司及联检单位代表就两个航站楼定位分工、使用功能、运作模式、工作流程、区域面积等问题展开了积极、踊跃的讨论，并提出许多好的建议。其中，关于头等舱和商务舱的休息室布置问题，就是一个很好的例子。一期两舱的休息室主要分散布置在6 m层，造成上述旅客登机时需穿越多个登机桥口，使旅客混流。于是，他们建议扩建工程设计时考虑将休息室置于出发层，并辅以明显标识，方面旅客寻找并不易“误走”，既服务了旅客又避免了安全隐患的产生。

指挥部认真研究了国内外机场建设和运营的经验和教训，为避免不应有的遗憾，更好地为生产运营服务，及时提出了做好设计“回头看”的工作要求，并开展设计“回头看”的战略课题的研究。该课题研究内容主要针对T2航站楼功能性相关工作，即站在运行部门的角度，对T2航站楼流程及运营功能设施的合理性作一次全面的设计“回头看”，在工程建设过程中及时发现和提出设计上的不合理或与实际运行有差距的问题，采取措施，尽可能对现有设计进行不断地修改和再确认。例如，设计“回头看”中，将团体旅客值机柜台的设置从0 m层改设在13.6 m层，即方便航空公司的运作，又方便团体旅客办理乘机手续。再如，针对联检流程，通过协调各方，指挥部改变了原来国际出发办票区域全封闭的设计，考虑旅客的方便，根据国际惯例，改为开放式的国际办票区域，并将托运行李的安检信息提供给海关共享。

此外，指挥部还将把扩建工程的一些先进合理的系统，如航显系统、离港系统等进行扩展，逐渐替代浦东机场一期的现有系统，形成总体的分阶段升级迁移策略，降低系统整合对运行的影响并降低系统整合的费用，提升整个机场的竞争力，方面机场整体的运行及管理，方便旅客出行。

4.4建设阶段运营部门参与项目施工

施工阶段是将图纸转化为实物的过程，这个过程是整个建设过程中花费时间、资金最多的一个环节，是能否把建筑师的理念完全体现并为今后运营提供物质保障的重要阶段。所以，这一阶段也需要运营部门全程参与。

4.4.1运营部门全程参与设备招标采购

广义上，设备的费用包括采购和维护两部分。很多设备供应商以较低的价格中标后，通过高昂的维护费用进行补偿，造成设备运营期间的不经济，这是在建设与运营分离的情况下，建设方为节约成本经常不顾运营的费用所导致的。指挥部在设备招标时，就考虑到设备全寿命周期内经营成本，把握采购的有利时机，锁定机场投入运营后的设备维护费用。通过在招标文件中，确定保修期后的维修及更换零件费用，并以合同的方式约定，减少机场运营期间的支出。

例如，浦东国际机场扩建工程在电梯采购的过程中，明确提出电梯在今后使用过程中的维修费用以及零件更换的价格，并将其作为电梯采购合同的一部分，以此来控制电梯的运营费用。

指挥部在积极采纳航空公司所提出的意见的同时，也对其要求进行严格的论证，协助他们选择合适的设备。例如，针对某航空公司提出在行李分拣过程中采用RFID识别技术取代条形码识别技术，以提高行李识别率的建议，指挥部经过论证后指出，该项技术虽然属世界领先水平，但还处在整个民航业推广的初期，同时，该设备的成本比已经成熟的条形码识别技术的成本高出很多。于是，通过航空业务部的沟通协调之后，决定暂时不采用RFID识别技术，但充分认识到这种技术的先进性和发展必然性，指挥部在行李系统中为这种技术的使用做好了接口，为日后其功能的拓展做好了准备。

指挥部在设备采购的过程中，不仅考虑到设备的技术是否成熟、价格是否合理，对设备供应商在操作人员的培训上也提出了具体的要求，并纳入合同条款中，为机场设备的正常工作做好准备。例如，在登机桥设备的采购中，指挥部要求设备供应商对运营单位的技术人员进行操作和维修培训。合同规定设备供应商在合同签订后2个月内必须提交一份技术培训的实施计划和具体的工作安排，供运营单位确定，并且所有培训费用由设备供应商承担。合同对培训内容进行了详细的说明，具体包括现场培训和工厂培训两部分。现场培训通过指导和演示，对安装人员进行安装前的指导，对操作人员进行实际操作培训，使操作人员能充分了解设备的性能，具备进行合理操作和排除故障的技能，包括安装及调试培训、操作培训、故障排除培训和维护维修培训。如最终用户认为现场培训未达到效果，最终用户有权要求重新安排培训，现场培训一切费用由设备供应商负责。工厂培训中，设备供应商应负责安排最终用户人员4人14天到制造厂进行设备操作、管理、维修、维护保养的培训。

4.4.2运营部门参与系统的安装和调试

在系统安装和调试阶段，最终用户的作用不可或缺。从设备安装进场前的批准、人员选择至设备的调试、试验、试运行，到最后的验收，最终用户始终参与并具有一定的决策权，这不仅为最终用户日后使用这些设备打下了基础，也使指挥部在采购、安装、调试期站在运营单位的立场充分考虑到机场的未来运营，为机场的顺利交接及运营做好准备。

计划先行，是指挥部在保证建设向运营良好过渡的重要措施。例如指挥部要求2007年3月前，由航站部牵头会同设备部、信息部、安装主承包单位及运营单位等共同编制完成航站楼设备安装调试专项计划。2007年6月底前，由指挥部各工程部、设备部、信息部等负责编制浦东国际机场工程项目竣工初验方案和工作计划，并由总工办统一汇总并最终形成竣工初验总方案和总工作计划。运营单位介入系统的调试和工程的验收时间需要在《上海浦东国际机场2007年进度计划》中予以明确，同时在航站楼设备安装调试专项计划和工程项目竣工初验总方案和总工作计划中得到进一步界定和明细。

2007年年初，指挥部开始吸收运营部门人员参与设备的安装和调试。以离港系统为例，2007年1月，设备开始进入实验室安装及调试阶段，指挥部和相关运营部门沟通，吸收运营单位人员一道进行该项工作。到2007年8月份，离港系统进入现场安装阶段，运营部门又陆续增加人员，进入现场一起参与现场安装调试。通过和建设部门、承包商等专业人员一起工作，运营部门人员的能力得到了极大的锻炼，了解了设备的特点和技术要点，同时也和建设部门、承包商建立了良好的沟通渠道，为今后的高效、优质运营打下了坚实的基础。

4.4.3运营部门参与土建装饰的施工

施工阶段，运营部门对工程建设的建议除了直接向工程部门反映外，多数是通过航空业务部和机场建设部门进行沟通和协调。

在建设过程中，指挥部多次组织用户检视施工现场。用户将其对工程建设的意见向航空业务部反映，航空业务部收集、汇总后协调规设部、工程部及设计院对用户的意见进行论证，若三方认为用户意见可行，能方便机场的运行，或节约投资，则由设计院出优化方案交于规设部，规设部通知工程部门实施。这样，不仅避免了指挥部与用户的多头接触，方便用户反映意见及提出建议，也使指挥部各部门的职责明确、行事顺畅。

例如，原已建成的海关工作区后面的屏风，海关单位考虑到整个流程的保密及安全性，建议将其移到联检工作区的前面，航空业务部收到该建议后，会同规设部、航站部及设计院进行了论证，最终确定接受海关单位提出的建议，由设计院出图，规设部通知航站部将屏风移到联检工作区的前面。

此外，需要用户直接参与工程建设时，用户可以在建设指挥的统一领导下，参与到工程建设中来。例如，航站楼的内部装饰工程，由于航站楼分为公众区和非公众区两部分。其中，非公众区由各航空公司根据自己的考虑进行装修，公众区内的装饰工程则由指挥部负责。于是，指挥部组织各航空公司，对公众区内的景观布置、走廊地面材料选择等进行了沟通，综合各方意见确定最终的装修方案。同时，为了使各种区域内的装饰时间冲突得到解决，指挥部协调各航空公司，共同安排装饰计划和各区域装修进场时间，以做好成品保护、材料堆放等工作。

4.5验收阶段确保建设向运行无缝交接

指挥部是扩建工程的建设主体，最终目的是建成机场、顺利移交并保证机场运营。机场运营准备具体工作有：机场运营模式的确定；通航前验收的各项准备工作；各建设项目的预检、初验；校飞与试飞；各类运营保障培训人员全部到岗，具备机场通航运营保障条件；完成运营准备和整改工作，参加机场通航模拟运转。在建设初期，指挥部就开始制订运营预案，在工程竣工时，指挥部联合运行单位制定验收方案，共同编制资产移交计划、机场使用手册等。

4.5.1事先酝酿制定运营预案

建设是运营的基础，运营是建设的目的。指挥部认为就扩建工程建设而言，最关键的是扩建工程设施安全顺畅地运行，并发挥应有的作用。指挥部按照“交得出、通得过、转得起来”的原则，从前期批复文件、资料准备、专项检测与管理移交等方面着手准备验收方案，并把运营准备方案作为验收方案的重要组成部分。

工程伊始，为适应航空公司及其联盟的代码共享航班的枢纽运作，最大程度地方便旅客出行，合理有效利用机场资源，指挥部要求航空业务部多次走访、听取和协调航空公司、联检单位等用户的意见，先后召开各类专题会议30多次，修改、完善并最终确定了浦东国际机场两航站楼的分工方案，为航空公司和机场的运营准备奠定了基础。

在建设前期，指挥部就开展了机场未来运营模式的研究。结合机场集团战略目标和浦东国际机场总体建设规划，指挥部研究如何从生产经营型向管理型推进机场管理，形成专业化、社会化管理机制，如何提高运行效率、服务质量和安全保障能力，使浦东国际机场未来运行模式适应枢纽运作的要求，并早日跨入世界级先进机场行列。

在课题研讨过程中，指挥部组织集团战略发展部、安全运行监控中心、股份公司和指挥部有关部门人员组成课题小组，参照世界级大型枢纽机场的运作理念，将区域管理和专业支持相结合，充分考虑责权利的统一及管理幅度问题，以区域管理者为枢纽运行推进的主体，稳步分阶段地推进运行中心的管理方案设计及体系建设。

方案设计的总体思路可以归纳为：“一个定位，两种层次、三类主体、四对关系”。扩建工程准备方案中确定了区域管理为核心的未来组织框架，区域管理者对运行现场的安全、服务和运营承担管理责任，各运行中心的定位就是在现场运行过程中行使相应的运行管理权利。机场运行指挥中心（AOC）既是整个机场运行管理的指挥者和协调者，又担负着飞行区运行管理责任，具有两种层次的管理责任。“三类主体”指整个机场的运行管理主体（AOC）、区域管理主体（AOC、TOC、TIC）和专业保障支持主体（UMC）。四对关系指OC与股份公司主体内部关系、OC与股份公司外部单位关系、OC平台相互关系之间的关系和OC与本单位其他部门关系。由此，指挥部根据权责对等的原则确定了各部门职责，为适应未来枢纽化运作创造了条件。

4.5.2共同编制移交计划

浦东国际机场扩建工程的工程量之大、复杂程度之高、各分项工程的完工时间不同属于国内鲜见，建成后顺利移交工作难度必然很大。为了保证各运营部门适时适地的有效接管工程建设项目，为机场的有效运行提供保障，指挥部联合航空公司等机场运营单位共同编制了资产移交计划。

资产移交计划的内容包括交付使用资产项目汇总表和各项目交付使用资产明细表，以及涉及该项目的有关资料：工程方面资料包括该项目的合同文本、工程验收报告、竣工图纸或施工设计图纸、财务监理按概算分拆项目的工程结算报告、建筑物说明和乙供设备清单；设备方面资料包括设备资料清单及附件等。

资产移交按规定的移交程序进行：资产移交单位向接收单位提供上述移交内容规定的资料，双方签订资产使用交接备忘录，接收单位开展资产盘点，有问题及时与移交单位商议解决，盘点确认无误后，双方在资产移交书上签字，财务据此入账和清理往来款项。

与此同时，为了加深航空公司对浦东国际机场扩建工程的了解，吸引更多的航空公司进驻机场，指挥部依托集团力量，联合股份公司共同编制了机场使用指南，更新了《航空资料汇编》，完成了《机场使用手册》，详细介绍机场的规划布局、各设施的主要技术参数及机场的运营方式等等。

4.5.3全程培训运营专业人员

浦东国际机场扩建工程在建设过程中，不仅按时保质地完成任务，同时，也为机场日后运营培训了大批专业人才。

经过规设部、设备部、航站部和信息部对扩建工程项目和合同进行疏理，机场建设的全过程中有3大类共279项培训。其中，现场培训191项，国内培训54项，出国培训34项。

现场培训涉及范围广，主要围绕机场运行期间设备的操作及维护。规设部、设备部、航站部、信息部和货运部负责承担项目的培训教师与教材的落实，接管单位负责安排具体培训的批次、人员和时间、地点。股份公司负责航空公司、一关三检操作培训的联络与安排。

国内培训主要涉及到机电、暖通、给排水、强电、弱电和信息系统设备的工厂培训，共54项,超过270人次。培训对象包括接管单位的操作、维护维修和管理的主要技术骨干以及指挥部参与项目的人员。

出国培训主要涉及到行李、集成、安检、电梯和货运系统等34个重要系统的培训，以4人14天的培训为主，总共36批 148人次。

针对每项培训，指挥部均作了详细的计划与方案设计。以电梯培训方案为例，指挥部指出，按合同要求，电梯供应商要通过培训，使接受培训的用户代表掌握ELENESSA无机房电梯、J型自动扶梯的正确操作、应急救援和管理以及相应的维修保养技术，具备一定的电梯、扶梯应急处理及故障排除能力。培训时间共42天，分3期，每期14天。

指挥部通过制定和实施全面的培训计划及培训方案，不仅避免了机场交接时可能出现的真空地带，也机场运行部门尽快熟悉并运行机场打下了坚实的基础。

5. 以科研先行为导向，打造“科技”机场

科技是第一生产力，以科技创新推动重大工程建设是贯彻上海市科教兴市的一项重大举措。建设上海航空枢纽是一项“超越上海、超越航空”的开创性工作，涉及面广、系统性强、技术难度高，涵盖了机场规划、设计、建设以及运营管理等众多领域。要完成这项重大而艰巨的任务，不仅需要建设者发扬艰苦奋斗的优良传统，更需要一种尊重科学的求实精神和与时俱进的创新意识。

指挥部贯彻可持续发展和科学发展观的要求，确立科研先行的科技创新理念，团结全市科研力量，紧密结合工程需要进行科研选题，以机制建设切实推进科研项目的顺利进行，不但解决了机场建设中的关键难题，取得了巨大的经济效益和社会效益，而且为机场的高效运营打下了坚实基础，取得了令人瞩目的综合效益。

5.1以科研手段实现机场科技创新战略

5.1.1科研先行的科技理念

浦东国际机场的一期工程实践已经证明，科技创新对工程建设起着重要的支撑作用，是工程建设的强大推动力。浦东国际机场扩建工程，与一期工程相比，涉及的范围更广、工期更紧、难度更大、任务更重，对指挥部的科研管理也提出了更高的要求。

就项目建设总体而言，浦东国际机场扩建工程具有枢纽机场立意新、总体规划要求高、周边环境复杂、多跑道系统涉及面广、软土地基处理难度大等特点，这导致工程建设和管理将有大量的技术难题需要解决。例如，大型交通枢纽的规划和建设技术，多跑道、多航站楼运营模式，软土地区场道工程建设技术，不停航条件下飞行区地下穿越等等，这其中多数课题处在国内外相关研究领域的前沿，没有现成的答案可以照搬，给工程建设和管理提出了巨大的挑战。

在上海市科委的大力支持和上海机场集团的重视下，指挥部以科学发展观为指导，坚持科研先行理念，加强科技攻关，促进工程建设，把科研工作放在了突出的战略位置，先后组织开展了一系列科研课题的研究，使科研活动和机场建设管理之间有机结合。通过科研管理，实现科技创新，为解决机场建设中的关键技术难题提供了全面有力的技术支持，推动机场建设管理不断前进，走出一条大型机场建设的新路子。

5.1.2创新务实的科研选题

指挥部在科研选题过程中，重点把握三个原则：第一，所有科研课题立足为工程建设服务；第二，科研课题的研究具备必要性和实用性；第三，科研课题要有创新性。为此，指挥部科研选题基本分为以下三类：第一类是能解决机场工程建设难题，提高工程建设技术、管理水平的有实际意义的应用性课题；第二类是具有较高的学术价值，对学科建设，对促进和提高该领域科研水平有重要意义的基础性课题；第三类是能为上海机场指挥部的重大决策提供具有参考价值的论据和论证的重点课题。

指挥部的科研项目选择根据立足创新、突出重点、强调适用、注重推广的原则进行，形成了一套科学的选题机制，由需求分析、专家论证、申报立项、统一布局等几个部分组成。

5.1.3规范严谨的科研立项

自2004年9月《浦东国际机场二期飞行区工程建设关键技术研究》在上海市科委立项起，指挥部开展的23个科研子课题中，上海市科委立项课题17个子项，占74%，民航总局立项科研项目2个子项，上海市建设交通委立项科研项目1项，其余为指挥部自主研发项目。

扩建工程科研项目选择根据统筹规划、整体推进的要求，结合工程建设不同阶段的特点和需要，分阶段有层次地进行，并最终形成五个重点研究领域：机场规划研究、航站区关键技术研究、飞行区关键技术研究、信息技术研究和项目管理研究及其它。这些研究最终形成23个科研课题，如表11-1所示。纵向来看，研究涉及工程建设的前期策划、规划设计、施工技术以及机场运营等方面；横向来看，研究涉及节能、设备选型、信息收集、机场信息系统建设等方面，为机场的建设和运营提供全面的系统性的支持。

规划和信息技术领域主要研究以提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为核心，统筹规划，发展交通系统信息化和智能化技术。由于能源在我国国民经济中具有特别重要的战略地位，指挥部针对大型航空枢纽运营高能耗的特点，重点研究机场建设中可采用的技术与装备，坚持节能优先，降低能耗，积极发展建筑节能技术、雨水资源化利用技术等。另外，围绕机场的基础设施建设，重点突破建设和养护的关键技术，提高建设质量，降低全寿命成本，是航站区和飞行区关键技术研究的思路。项目管理研究则主要致力于变革管理理念，创新知识技能，提升管理能力。

5.2科研项目内容

5.2.1科研项目概述

通过对重点研究领域及其优先主题的统一规划和布局，形成点、线、面“三位一体”的研究结构，在覆盖各主要工程的基础上，突出重点，点面结合，各科研项目组成一个有机整体，使科研活动形成一个全面、高效的系统工程，推动浦东国际机场扩建工程建设不断前进。

表3-2浦东国际机场扩建工程科研项目一览表

| 类 别 | 课 题 名 称 | 时 间 节 点 |
| --- | --- | --- |
| 机场规划研究 | 1《浦东国际机场总体规划研究》 | 2005.01-2007.10 |
|  | 2《浦东国际机场评估系统研究》 | 2005.01-2006.12 |
|  | 3《长三角空铁联运实施可行性研究》 | 2006.06-2008.10 |
| 航站区关键技术研究 | 4《浦东国际机场T2航站楼钢结构工程关键技术研究》 | 2004.08-2007.10 |
|  | 4《浦东国际机场T2航站楼金属屋面系统研究》 | 2005.10-2007.10 |
|  | 6《浦东国际机场二期工程节能研究》 | 2004.01-2007.10 |
|  | 7《浦东国际机场T2航站楼行李系统技术应用和项目管理研究》 | 2004.04-2007.10 |
| 飞行区关键技术研究 | 8《浦东国际机场第二跑道工程关键技术研究》 | 2003.04-2005.10 |
|  | 9《浦东国际机场飞行区地下穿越工程可行性和控制条件研究》 | 2005.05-2005.12 |
|  | 10《软土地区机场飞行区地下穿越关键技术研究》 | 2006.04-2007.03 |
|  | 11《浦东国际机场三跑道地基处理试验研究》 | 2005.02-2005.12 |
|  | 12《浦东国际机场场道地基处理实践研究》 | 2005.07-2006.12 |
|  | 13《防止机场道面混凝土板块边缝破损工程技术研究》 | 2006.03-2007.12 |
| 信息技术研究 | 14《浦东国际机场综合交通信息化和智能化发展研究》 | 2005.12-2006.12 |
|  | 15《枢纽交通智能服务核心技术研究与集成示范》 | 2006.06-2008.12 |
|  | 16《浦东国际机场旅客安全信息系统研究》 | 2005.01-2006.09 |
|  | 17《浦东机场信息系统整体业务流程分析研究》 | 2006.03-2006.09 |
|  | 18《多机场多航站楼枢纽运营模式的信息系统集成研究》 | 2006.11-2008.06 |
|  | 19《上海机场地理信息系统研究》 | 2006.06-2008.12 |
| 项目管理研究及其它 | 20《大型机场可持续建设管理研究与应用》 | 2006.06-2007.12 |
|  | 21《浦东国际机场两楼分工研究》 | 2005.07-2006.09 |
|  | 22《浦东国际机场未来运行模式研究》 | 2005.06-2007.12 |
|  | 23《浦东国际机场旅客流程设计研究》 | 2004.09-2005.12 |

5.2.2前瞻性战略规划研究

“十一五”是民航事业发展的关键时期，随着机场的属地化管理，民航改革事业进入了新的阶段，市场规律对民航业发展的调节作用不断增强。上海机场指挥部坚持以市场为基础，立足全局、着眼长远，加强软科学研究，为上海机场运输规划及发展战略决策提供依据。前瞻性战略规划研究主要包括以下三个部分。

5.2.2.1浦东国际机场总体规划研究

《浦东国际机场总体规划研究》课题从浦东国际机场性质与规模、各功能分区规划等方面全面总结浦东国际机场规划发展思路的演绎过程，系统梳理总体规划及专业规划的技术难点，研究成果用于指导总体规划修编和项目设计。该课题包括浦东机场扩建工程航站区站坪数值模拟、浦东国际机场扩建工程环境影响评估的研究、旅客捷运规划、行李系统规划、信息系统规划、飞行区规划、货运区规划、航站区规划等八项研究内容。其中“旅客捷运系统规划研究”、“旅客行李系统规划研究”、“信息和弱电系统规划”三个专题研究成果为连接卫星厅和T2航站楼的旅客和行李捷运系统、T1航站楼行李系统改造提供了决策的技术依据。

5.2.2.2浦东国际机场评估系统研究

该课题以上海航空枢纽战略规划、浦东机场扩建工程、虹桥机场扩建工程为背景，对上海机场评估系统进行了研究，建立了较为合理科学的机场评估体系，并将评估系统应用于上海航空枢纽评估、虹桥西航站楼设计评估，为上海机场规划设计、运营管理等方面提供咨询建议。该课题研究主要有四个国内创新：应用动态方法建立机场评估系统，对项目从可行性方案至机场运营整个流程的相关考核内容都能进行较准确的评价；完整系统地构架了航空枢纽指标评估体系；将系统工程学应用到机场评估系统的权重分配方法，能够最大程度体现项目进展的实际情况；开发机场评估系统软件，用统计学的思路方法为机场管理及决策层提供直观的意见反馈。

5.2.2.3长三角空铁联运实施可行性研究

该课题为上海机场在长三角区域开展空铁联运建立一套具有可操作性的、技术层面和运营管理层面的实施方案和步骤，使得长三角区域尽早形成以上海机场为核心、以高速轨道交通为支线辐射服务的运营模式，进一步完善长三角区域综合交通体系的建设。该课题预期不仅能节约长三角区域旅客的旅行时间和费用，提高整个上海地区运输业的营业收入。同时，为上海机场开展空铁联运提供具有可操作性的技术方案和手段。

5.2.3航站区关键技术研究

应用研究主要针对某一特定的实用目的或目标来进行的，是把基础理论研究成果应用于国民经济建设的各个方面。航站区是机场规划建设的重点，针对航站区的关键问题，指挥部组织了以下4个科研课题，不仅保证了项目的顺利进行，同时为机场未来运营打下基础。

5.2.3.1浦东国际机场T2航站楼钢结构工程关键技术研究

T2航站楼整个建筑物平面体量大、体型复杂，主楼屋面典型尺寸为417m×217.6m，候机长廊屋面典型尺寸为1425m×66.36m，整个建筑物屋面为波浪形，钢结构屋盖跨度大，立面上支承结构外露，四周结构悬挑较多，施工场地条件复杂，吊装难度高。在设计和工程实施等方面均存在难点，需要从钢结构设计、吊装和施工管理等全过程开展研究，保证整体钢屋盖结构安全、经济合理、施工可行。

根据对设计、制作和吊装技术上的难点分析，该课题分为钢结构设计关键技术研究和钢结构施工技术与设备研究两大子课题。设计方面进行了钢屋盖结构研究和风工程的研究；施工方面对吊装方案、吊装设备、临时支撑体系和变形控制等方面进行比较研究，确定了吊装分段、吊装顺序、吊装技术方案、临时支撑及拆除方案，研制了111.6m龙门吊设备及吊装技术，确定了施工变形控制技术和控制标准等，保证了吊装工作顺利开展。

5.2.3.2浦东国际机场T2航站楼金属屋面系统研究

T2航站楼的金属屋面是面积达19.1万m2的特大型公共建筑金属屋面系统，其结构形式新颖、造型复杂，类似工程在国内外较为少见，且连续正反弧压型板长度为国内之最，在设计、加工、施工技术与施工措施方面，有许多技术难点需要解决。通过开展科技攻关，有效地解决设计、施工中的问题，进而高质量地完成T2航站楼金属屋面工程。

该课题，完成了建筑构造与节点设计及意图，研制了三涂三烤氟碳涂层彩涂板及工艺和防腐性能，以及正反弧屋面板加工设备及工艺，对各种性能屋面金属彩板试压，修正金属彩板机械性能，并确定机械性能指标。在研究成果的基础上，实施T2航站楼的大面积屋面系统。

5.2.3.3浦东国际机场扩建工程节能研究

根据浦东机场总体规划预测，为T2航站楼、交通中心提供集中供冷供热的扩建工程能源中心，夏季最高供冷80160kW，冬季最高供热47153 kW，耗能巨大；但反过来讲，真正的耗能大户也是节能大户。

据此，指挥部从航站楼和交通中心节能、能源中心节能、雨水回用、楼宇运行控制等方面进行研究，提出节能方案和措施，并运用到设计与工程实例中。

航站楼和交通中心节能研究主要从围护结构热工分析和自然通风、大空间气流组织计算机仿真、全年能耗分析等方面进行研究，是国内第一次对大型建筑物进行全面系统的节能分析与研究。能源中心节能研究主要从水蓄冷、传输、一期、扩建工程蒸汽互用等方面进行研究，并将研究成果运用于工程实例中。例如经过比较分析，采用17%分量水蓄冷，不但能节约运行费用，而且对电网起到了削峰填谷作用，是国内机场第一次大规模使用水蓄冷的范例。雨水回用的研究主要从雨水收集、处理和雨水回收使用量等方面进行研究，通过研究，可采用围场河水经过简单化学与物理处理后回用至航站楼和交通中心冲厕、绿化浇灌，乃至能源中心冷却水的供应。

5.2.3.4浦东国际机场T2航站楼行李系统技术应用和项目管理研究

行李系统是大、中型及枢纽机场中对进出港旅客行李进行集中统一自动传送与处理的一套系统，该系统集机械设备与传动、自动检测与控制、信息编码与识别、信息处理与交换、计算机管理、远程通讯等技术为一体，达到行李分检所需的物流与信息流的协调统一，最终实现对旅客行李的全自动的处理。

本课题在充分调研国内同类机场有关行李处理系统建设的经验基础上，从满足短期发展和更长时间的持续发展的需要出发，借鉴国内、国际上的经验与成果，结合自身建设的特点，针对浦东机场扩建工程行李处理系统规划设计中的若干重大关键问题（包括分拣技术、安检技术、行李捷运技术、螺旋输送机技术、控制系统技术等），在按渐进化发展模式的思路来研究国内机场大型复杂系统建设的方法，探索航站楼建设新的流程模式。

本课题通过对扩建工程行李系统设计方案及系统应用的关键技术进行研究，得出一套行之有效的控制体系，为上海浦东国际机场的建设承担技术上的支撑和保证。

5.2.4飞行区关键技术研究

飞行区是机场建设与其它工程建设区别最大的一部分，各地机场建设环境不同，需要的技术深度也不同。鉴于浦东国际机场扩建工程的地质条件，指挥部为了保证工程的顺利竣工，进行了如下五个方面的研究，取得的研究成果有些达到了世界先进水平，成为我国行业规范编制的基础和依据。

5.2.4.1浦东国际机场第二跑道建设关键技术

浦东国际机场第二跑道工程场区地势低洼、地下水位高、地基软弱，具有建设条件差、工期紧、要求高以及不停航施工的特点，需要解决大面积不均匀软土地基处理、软土地基上适应F类飞机运行等级的跑道设计、软土地基上飞行区地下穿越通道建设等关键技术难题。

针对上述技术需求，指挥部突破场道工程设计传统的承载力控制技术思想，提出了以“场道地基—道面结构不协调变形全面控制”为核心的新的技术理念。构建了一套场道地基、道面结构和飞行区地下通道建设统一的地基变形控制指标和标准。对场道地基、道面结构和飞行区地下通道建设构建了统一的地基变形控制指标和标准，即工后不协调变形≤1.5‰，残余变形总量≤30cm。

建立了大面积深厚不均匀场道软土地基变形预测、适用于F类超大型飞机的水泥混凝土道面厚度设计、飞行区箱式地下通道地基—结构沉降变形分析等3项理论和计算方法；为控制场道地基变形、大型飞机适用的水泥混凝土道面设计、控制箱式通道与其邻近联络滑行道的不协调变形提供了计算方法和理论依据。

开发了结合吹砂补土的堆载预压场道地基处理、“高真空降水＋低能量强夯＋冲击碾压”浅层地基处理、道面结构服务性能和耐久性改进、飞行区地下穿越箱式通道、以及箱式通道区域软土地基深层三轴水泥搅拌桩复合地基加固等5套实用技术。

研究成果也为浦东国际机场后续工程和国内同类工程建设提供了参考，为相关规范的修订提供了先进、可靠的依据。2005年11月，民航总局组织召开了全国民航机场场道工程技术经验交流会，对本项目取得了研究成果和经验进行了总结和交流。目前本课题的核心技术成果已通过《机场场道工程技术与管理》一书在全国得到传播和推广。

5.2.4.2飞行区地下穿越工程可行性和控制条件研究和软土地区机场飞行区地下穿越关键技术研究

浦东机场的总体规划修编后，将拥有三座航站楼和两个卫星厅，同时货运区也由原来的一个发展到分布的三个，空侧的交通运输量大幅度增加，部分地面交通存在着从机场飞行区地下穿越的需要。由于机场运营期间在飞行区实施地下穿越施工难度和投资都很大，国内外工程类似工程很少，我国在软土地区机场飞行区内实施地下穿越还没有先例。

据此，指挥部联合同济大学从2005年开展了《飞行区地下穿越课题的研究》，对软土地区机场地下穿越的控制条件及其可控性进行了系统研究，并在调查国内外大型类似工程的基础上，对各种工法进行了比较分析，提出适用于软土地区机场的工法，论证了浦东机场五处地下穿越可行性并提出了相应实施方案。2006年1月，经专家鉴定，本课题为国内首次对大型枢纽机场地下穿越进行系统的研究，其成果达到了国内领先水平。

《飞行区地下穿越关键技术研究》，通过关键技术进行了深入的研究，完成了两种工法下地下通道的结构和合理埋深的选取，施工沉降预测，施工沉降控制措施，对明挖施工时工后不均匀沉降进行了分析并提出的地基处理建议，结合浦东机场和虹桥机场工程实际，提出了地下穿越的实施方案。

5.2.4.3三跑道地基处理试验研究

针对上海浦东国际机场第三跑道系统大面积地基处理工程，指挥部于2005年5月～9月开展了冲击碾压和真空预压两种地基处理试验研究。通过试验监测、检测数据的分析以及施工工艺的检验，验证了冲击碾压浅层地基处理方法的实际效果以及真空预压深层地基处理方法在浦东国际机场的适用性，为第三跑道系统大面积地基处理提供了设计依据。

在试验研究成果的基础上，确定在第三跑道系统采用“全范围冲击碾压＋古河道真空预压”方案。2006年2月～6月，第三跑道系统开展真空预压施工，面积19万平方米；2006年2月～8月，第三跑道系统开展大面积冲击碾压施工，面积109万平方米。

5.2.4.4浦东国际机场场道地基处理实践研究

本课题以浦东国际机场一期、扩建工程进行的大量地基处理试验和工程实践为背景，对浦东机场地基处理实践全面总结研究。通过对多种地基处理方法的勘察、设计、施工资料的总结分析，评估了各种地基处理方法的处理效果，评价各种处理方法的在浦东机场场区的适用性。并根据分析结果，为浦东机场场区后续地基处理提供倾向性咨询建议。

5.2.4.5防止机场道面混凝土板块边缝破损工程技术研究

该课题是在现行民航场道设计、施工规范的基础上，研究确定了浦东机场第三跑道（包括机场总体道面）优化设计方案及措施，完善了机场道面施工技术工艺，使浦东机场第三跑道道面质量在第二跑道机场上上一个台阶，并通过科学研究与实践，形成对今后机场道面的设计、施工有指导意义的技术成果。

对道面使用初期板块边缝破损的原因和机理从设计和施工角度进行科学分析，提出了设计的优化方案和《防止混凝土道面板块边缝破损施工操作规程》。

5.2.5信息技术研究

进入 21世纪以来，民航信息化建设进入了一个快速发展的新阶段，在空管系统、旅客订座系统、机场离港系统、办公自动化等方面都有了很大的发展，在民航行业管理及为旅客提供服务等方面起到了促进作用。浦东国际机场扩建工程指挥部同样给予信息化建设足够的重视，进行了如下5个课题的研究。

5.2.5.1浦东机场综合交通信息化和智能化发展研究

该课题通过研究浦东机场交通信息化、智能化发展的各项需求，提出了满足这些需求的浦东机场交通信息化、智能化的发展规划框架和实施方案，并结合规划中需要实施的系统和实施中需要解决的问题，提出了工程设计内容和具体的实施方案，指导浦东机场扩建工程的交通信息化系统的建设。

5.2.5.2枢纽交通智能服务核心技术研究与集成示范

在《浦东机场综合交通信息化发展研究》课题的基础上，指挥部组织了交通智能服务核心技术研究和工程示范建设。通过分析各项需求，整合浦东机场的航班信息、旅客信息、停车信息、公交信息和相关城市道路的实时交通信息等，提出了综合交通信息共享的技术方案和综合交通信息服务模式，实现多模式交通的信息互联和实时动态发布，减少旅客换乘时间，减少环境污染，由浅入深地建立浦东机场综合交通信息服务系统，为建立上海综合交通智能服务系统夯实技术基础。

5.2.5.3浦东国际机场旅客安全信息系统研究

该课题研究的目的是解决机场如何能在第一时间获取旅客进出港信息的难题，从而为收费系统、统计系统、安防系统提供基础数据，满足上海机场业务运营、空防安全、信息系统建设的需求。课题的研究方向主要为技术方案和配套支持政策。

技术方案研究方面，采取了直接与航空公司离港主机建立数据通讯接口，通过信息交换平台向其他应用系统传递旅客进出港数据的解决方案。重点突破和解决三大问题，一是多航空公司主机接入接口转换问题；二是海量数据并发传输及网络负载能力问题；三是如何使系统满足99.99% 的可靠性；四是旅客信息完整性问题。通过这项课题研究，可以大大提高机场空防安全管理水平。

5.2.5.4浦东国际机场信息系统整体业务流程分析研究

该课题利用ARIS跨组织、跨系统的业务流程分析方法，结合上海机场复合枢纽、多楼运行的模式，描述了上海机场信息系统的应用业务流程模型。同时，利用ARIS构建的业务流程分析结论，结合中国机场运行的政策环境，对传统的机场业务流程进行重构和优化。应用重构和优化后的业务流程分析结论，指导并管理信息系统集成前期工作，同时也为机场后期运营作好技术铺垫。

上海机场应用业务流程分析工具全面分析信息系统的整体业务流程是国际首创。该模型的建立不仅成为了信息系统建设的依托和保障，同时使我国民航的机场业务流程分析达到了国际先进水平。

5.2.5.5多机场多航站楼航空枢纽运营模式下的运营信息系统集成研究

该课题研究多机场、多航站楼运行条件下的适合中国航空枢纽运营的多信息系统集成技术框架、模式和手段，为其他大型机场信息系统集成建设项目提供有益的借鉴。

本课题综合研究机场运营信息系统集成的运营管理问题和技术问题，为浦东、虹桥两个机场的运营提供统一的运营数据视图，更为机场集团管理平台提供两场运行数据来源。对于多机场的、适度集成的一体化运营信息集成系统，国内外均没有成熟模式，本课题通过采用国际先进的分析技术，程序化地分析各运营信息系统的业务流程和接口关系，分析结果动态地应用于集成管理过程，开创机场信息系统业务分析的先河。在国内机场信息系统集成中首次采用面向服务的信息总线架构，提高数据传递效率，并提供灵活的数据传输机制。

5.2.5.6上海机场地理信息系统研究

该课题通过研究开发“上海机场地理信息管理系统”，在机场设施管理（道面、航站楼、航管服务设施等）、总平面图动态管理、综合管线管理、土地使用管理、净空控制管理、地理信息发布、规划信息查询等方面广泛应用GIS技术，构建一个各职能部门可以共同使用的地理信息平台，从而加快上海机场的信息化发展进程。

5.2.6项目管理研究

根据国外民航业发展的趋势，机场运行的一体化是一个发展方向。浦东国际机场扩建工程面向运营的指导思想不仅体现在设计中的“以人为本”，还通过专题研究的形式深入探讨了机场未来运营模式及可持续发展途径。

5.2.6.1大型机场可持续建设管理研究与应用

该课题是对浦东机场建设的一次全面系统总结，其研究成果能直接服务于浦东机场后续工程和虹桥机场扩建工程建设。研究内容主要包括项目前期策划、一体化管理、可持续建设、质量安全风险管理、多项目集成管理等方面。通过本课题实施，实现工程建设管理技术的传承和创新，指导我国大型机场建设管理的实践。

5.2.6.2浦东国际机场未来运行模式研究

该课题是根据机场集团战略目标和浦东机场总体建设规划，研究如何推进机场管理从生产经营型向管理型过渡，形成专业化、社会化管理机制，提高运行效率、服务质量、安全保障能力，使浦东机场未来运行模式适应枢纽运作的要求，并早日跨入世界级先进机场行列。该项研究的重点在于枢纽机场中国式的运作与管理模式，并尝试培育机场运作经营型的专业公司，逐步走向社会。

5.2.6.3浦东国际机场旅客流程设计

旅客中转是枢纽建设的重要问题，浦东国际机场的旅客中转流程设计作为上海建立亚太航空枢纽港的核心问题之一，是一项复杂的系统性工程。根据浦东机场建设上海航空枢纽的战略目标，本课题在对浦东国际机场一期旅客流程深入研究的基础上，研究制定流程，摸索出一套在现行政策环境下，方便旅客中转的行之有效的办法，以提高旅客中转效率，主要内容包括现有旅客流程分析，对现有相关政策的研究，对航空公司操作方法的探讨等。

5.2.6.4浦东国际机场两楼分工研究

为适应航空公司及其联盟和代码共享航班的枢纽运作，最大程度方便旅客出行，合理有效地利用浦东国际机场两个航站楼的资源，推进枢纽化建设，指挥部通过与航空公司及联检单位的多次沟通，充分考虑航空公司的要求及两航站楼旅客流量，在建设初期就确定了两楼分配方案，为工程设计、建设及运营打下基础。

5.3切实推进科技创新机制建设

浦东机场扩建工程科研项目涵盖了众多的技术和管理领域，是一个复杂的科学研究系统，因此需要整合全市的科研资源，并以有效的机制建设作为保证。

5.3.1加强科技创新内部机制建设

科研项目是一种创造性的活动，这种创新既包括“发现、发明所获得的成果”，又包括“这些成果的应用和推广”。对科研项目的管理，指挥部采取各种有效的措施，包括立项专家评审、中期推进、成果鉴定验收等，建立灵活的反应机制，使创新活动在大型机场建设这项系统工程中达到最佳的效果。

5.3.1.1建立组织保障

在2004年8月召开的“浦东国际机场扩建工程科研工作推进会”上，指挥部确定成立了浦东机场扩建工程科研课题领导小组，除了指挥部高层领导任主要职务之外，民航总局和上海市科委有关领导也受邀成为领导小组的重要成员。同时，参加扩建的相关设计单位、施工单位、科研院校等也参与到领导小组中来。科研课题领导小组的成立，为扩建科研工作提供了组织保障。

科技大会和科研工作推进会是科研工作的助推器。指挥部每年召开一次科研工作推进会，系统总结科研工作进展，汇报科研项目动态，部署下一步科研工作计划，使各项科研工作落到实处，有效地促进了科研工作的开展。此外，上海机场（集团）有限公司于2006年5月召开了第一届科技大会，成立了第一届科技委员会与专业委员会，与同济大学签署了校企战略合作协议，初步构建了上海机场集团的科技创新体系，这为指挥部的科研工作奠定了坚实的基础。

5.3.1.2完善制度建设

创新与完善科研管理制度能够保障科研工作高效推进。对科研项目的管理，指挥部采取各种有效的措施，保障了科研工作有条不紊地进行。指挥部十分注重科研管理的创新，即在科研项目管理过程中，探索一种有利于目标达成的有效组织管理方式。比如：指挥部将项目管理的方法应用到科研项目管理中，有效控制科研项目的选题、立项、进度、成本、质量、结题和验收等环节；强调科研项目的风险管理与知识产权管理，最终完善了《指挥部科研计划项目管理细则》和科研计划项目管理流程。

5.3.1.3人才培养与激励

指挥部充分认识到人才是科研项目得以开展的重要条件，人才培养是浦东机场扩建工程的一项重要任务。指挥部一方面鼓励有潜质和创新能力的中青年人才，通过申报课题立项，承担重大科研项目；另一方面，在上海市科委的帮助下，借助整个上海市乃至全国的先进科研、技术力量对科研项目跨单位跨部门地吸纳中青年人才组成课题组，联合攻关，形成了多专业集成的以中青年为主、老中青相结合的良好的科研梯队。这些以中青年为核心的科技人才不但发挥着主力军的作用，同时在实践中培养了良好的科学精神、团队精神和奉献精神。在23项指挥部科研计划项目中，18个课题是由45周岁以下中青年技术人员担任课题负责人，他们基本都具有高级职称或博士学位。同时，45周岁以下中青年技术人员在各课题组成人员中的比例已达到90%以上。

激励方面，指挥部鼓励、支持高技术人才申报承担重大课题和项目，引导和支持高层专业技术人才自主开展科研和创新，经评审列入集团年度科技实施计划的，给以相应的项目经费。对获得国家和上海市科技进步奖，以及国家专利的予以重奖；对发表专（译）著、在国际专业刊物或国内核心期刊上发表论文的给予奖励；对产生直接经济效益的科研成果按照一定比例予以奖励；集团设立科技创新奖，每两年组织一次评审。

5.3.2积极提供良好的科研条件

科研条件是保障科技发展和社会进步的重要支撑系统，是支持科技活动的重要基础。改善科研条件，加强指挥部科技基础条件平台建设，提高科技创新能力，是科研项目得以开展的前提。

5.3.2.1资金和人才的配套投入

在浦东国际机场扩建工程中，指挥部投入科研配套经费累计1000余万元，此外，扩建工程科研工作得到上海市科委的大力支持，共有4个大项15个子项课题得到上海市科委的资助，资助数额达到920万元；人才投入是科研配套的重要组成部分，上海机场（集团）有限公司形成了一支由25名民航总局级专家、50名集团科技委员会及专业委员会专家和50名团委优秀青年管理人才组成的核心人才队伍，其中指挥部的专家人才占这支队伍的50％以上。在指挥部科研计划项目中，课题负责人都由单位技术骨干来担任，他们基本都具有高级职称或博士学位。

5.3.2.2搭建交流平台

对科研成果进行推广和宣传是推进科研工作的有效手段。2004年7月，指挥部创办了一本以学术论文为主的刊物《上海机场》，为科技人员提供了一个学用结合、学术交流的平台，定期交流上海机场建设和运营管理领域的各种学术信息。至2007年10月，《上海机场》已经出版了20期，汇集了规划设计、工程技术和项目管理类的优秀论文200余篇。在《上海机场》的基础上，聘请专家进行甄选，挑选出原创性强的论文，与上海科学技术出版社合作出版了《上海空港》，目前已经出版了5辑。《上海空港》侧重于反映规划、设计、建设、运营等研究领域取得的阶段性成果，突出科技创新主题。这两个刊物的出版，使扩建工程的科技成果得到宣传和推广，对科研工作起到了很好的促进作用。

5.3.3以项目管理手段控制科研项目实施

根据科研计划项目进度，建设指挥部实行评估检查制度，检查项目研究开展的进度、阶段性成果和经费使用情况等。在科研项目控制中以合同管理为手段，分别对进度、成本、质量和风险等方面的控制做出具体要求。

5.3.3.1科研项目合同管理

浦东机场课题不采取传统的直接外包模式，而采取课题负责制，负责人均由建设指挥部专业技术人员担任。邀请外部咨询公司及科研院所共同完成的科研课题中，硬课题基本采用技术开发合同，软课题则即可采用技术开发合同，也可采用技术咨询合同。无论是技术开发合同还是技术咨询合同，都严格规定了有关知识产权保护条款和项目研究风险保护条款。

5.3.3.2科研项目质量控制

质量控制是保证科研成果满足要求的重要手段。对于科研项目，没有技术创新就意味着失败，创新程度的大小也是衡量项目质量好环的标准。对于每个项目，建设指挥部每周每月举行课题阶段汇报会，反映课题进度及阶段性成果，并且从立项开始，通过信息管理随时跟踪相关领域的最先进技术，建立自己的资料库，随时评审项目是否站在前沿。

5.3.3.3进度控制

进度控制是为了保证科研的实效性，是科研项目管理的时间目标。浦东国际机场扩建工程的科研项目均有严格的科研进度计划，采用项目管理的方法和模式进行全程控制，课题组必须在相应的实践节点完成既定的任务。科研每周每月的课题进度的阶段性汇报会之外，年中和年终两大节点还要召开阶段性评审会对各科研项目的进度进项控制。

5.3.3.4成本控制

成本控制的作用是保证项目在规定的预算内完成。通过监控成本、分析偏差等措施进行。成本控制的过程中，对于委外的合同，分40％、40％、20％三阶段控制。即先期投入适中，考虑风险因素给与40％的项目启动资金；项目成果内审通过后，再支付40％；通过鉴定验收，支付20％的进度款。

5.3.3.5风险控制

造成科研项目失败有以下重要原因：一是重复立项；二是评价体系不完整；三是环境的变化；四是项目目标偏移；五是有效沟通的失败。根据以上科研风险的具体特点，建设指挥部分别采取了以下对策，即可行性分析和专家论证；制定完善的评价标准；项目目标及范围的变更；相关科研领域的跟踪和科技项目管理能力的提升等。

5.3.4利用“外脑”开展科技创新活动

充分利用“外脑”,发挥“外脑”在工程建设中的咨询作用，是扩建工程科研工作的一个基本思想。指挥部一方面通过各科研课题的开展，联合各大科研院校和单位的科研队伍，为上海机场（集团）有限公司科研队伍注入了新鲜的血液，极大地加强了其科研能力。其中，在扩建工程科研活动中，参与联合攻关的国内国外合作单位达到了22家，包括上海现代设计集团、上海建工集团、同济大学、上海市规划局、上海铁路局、东方航空、上海市隧道设计研究院、上海城市综合交通规划研究所、磁悬浮公司等一批实力雄厚的国内科研单位，以及美国兰德隆与布朗环球服务公司和杨莫伦建筑事务所、荷兰奈柯机场咨询公司（NACO）、法国巴黎机场设计公司（ADPi）、英国里查罗杰斯和奥雅娜公司等一批境外机构。另一方面，指挥部聘请国内外民航界的著名专家组成了专家顾问委员会，利用他们丰富的经验和智慧，来充实指挥部的科研技术力量，为机场建设出谋划策，为工程建设把关。从指挥部成立伊始，就先后聘请了一批由知名两院院士、国家级设计大师和总工程师等组成的常聘和非常聘顾问，帮助解决民航机场规划、设计、建设和管理、土建、安装、机械、设备及电子通讯等十多个领域的问题。

5.4科研成果的综合效益评价

浦东机场扩建工程科研成果的综合效益，从机场的规划、建设和运营管理等方面得到了全方位的体现，具体评价如下。

5.4.1为可持续发展规划了战略框架

2004年9月3日，《上海浦东国际机场总体规划（2004修订版）》得到国家民航总局和上海市政府同意通过。根据新的总体规划，浦东国际机场将建设成为我国大型枢纽机场，全国性航空客货集散中心，最终竞争成为世界级枢纽机场。

通过《浦东国际机场总体规划研究》课题研究，为浦东国际机场的战略规划提供了依据，使规划服务于航空枢纽港建设的总体目标。在《浦东国际机场总体规划研究》课题成果指导下，完成了跑道与飞行区规划、航站楼与站坪规划、陆侧交通与机场交通中心规划、货运与物流规划、航空配套设施和市政配套设施规划等分区规划工作。

新的总体规划解决了浦东国际机场建设的两个突出矛盾。一是两期航站楼如何布局的矛盾，究竟采用“单元式”还是“集中式”航站楼，两种规划方案一直争执不下。在此情况下，指挥部进行了大量的调研工作，结合《浦东国际机场总体规划研究》课题，进行反复研究，最终确定美国兰德隆布朗公司的方案，该方案将4个独立单元式的航站楼调整为由3个航站主楼组成的航站楼主楼群，加2个卫星厅的新布局，这样既能满足航空枢纽功能的要求，又能充分利用现有的设施，分期建设灵活，建筑造型与T1航站楼风格和谐协调；另一个是应对大规模密集客流的陆侧综合交通体系建设的矛盾，陆侧交通组织是机场交通的一个瓶颈，采用一体化交通中心（GTC）概念对陆侧交通资源进行优化整合，对交通需求进行统一管理，成为世界上许多机场解决航站区陆侧交通组织问题的一种有效方式。浦东国际机场一体化交通中心建设，将所有航站主楼集中在一个陆侧区域，并通过便捷的交通组织将各航站楼连接起来，有利于基地航空公司的中枢运作，方便旅客中转，有利于机场的高效运营和资源的灵活调配。浦东国际机场一体化交通中心在国内机场建设中尚属首例，对缓解机场航站区的交通疏散压力起到了核心作用。

在《浦东国际机场总体规划研究》课题研究成果指导下，新的总体规划提高了土地和空间的利用率，有效地控制了扩建工程建设投资，在紧迫的工期要求下，保障了机场建设有序进行，并保持了扩建工程总体规划的延续性，承前启后，保证了浦东国际机场的可持续发展。

5.4.2为工程建设的顺利实施提供了管理和技术保障

扩建工程的顺利进行和科研课题的开展是密不可分的。科研成果对扩建工程建设的支撑，体现在建设管理理念创新和工程建设技术突破两个层面上。

在浦东国际机场扩建工程中，完善了新的建设管理理念。在继承一期工程“工程靠招标，管理靠合同，质量靠监理”等成功经验的基础上，利用《大型机场可持续建设管理研究与运用》等课题的研究成果，指挥部又进一步提出了“进度靠计划”的理念，紧紧地依托科学、高效的管理，实现了工程的质量、安全、进度和投资全过程控制。指挥部与同济大学共同组建的项目进度计划课题组，运用国际上先进的P3e/c系统软件，突出系统管理能力在计划编制中发挥动态控制和预警功能，把工程建设所涉及的设计、施工、设备采购等环节进行有机的协调和衔接，从中找出工程项目的关键节点和瓶颈问题，共确定了48个关键性控制节点，通过对这些节点的重点控制，提高了工程项目的控制能力，为浦东机场建设总进度目标的实现奠定了基础。

扩建工程科研课题成果，为重大工程的建设提供了支撑。通过《浦东国际机场T2航站楼钢结构工程关键技术研究》和《浦东国际机场T2航站楼金属屋面系统研究》课题的研究，保证了T2航站楼建设顺利进行，并且在保证工程质量、安全的基础上，使吊装工作比原计划提前约1个月完工，并使大面积屋面系统得以顺利实施，T2航站楼的主体合格率和优良率分别达100％和93％。《浦东国际机场第二跑道工程关键技术研究》、《浦东国际机场三跑道地基处理试验研究》、《浦东国际机场场道地基处理实践研究》等几个跑道相关技术课题的研究，解决了软土地区跑道建设的一系列关键技术，保证了机场跑道建设顺利进行，并对我国软土地区机场实施地下穿越也有重要参考意义。第二跑道已经提前投入运营，第三跑道建设也正在顺利进行之中。

5.4.3为机场的高效运营打下了坚实基础

浦东机场自投入运行以来，客运量、货运量和飞行架次增长迅猛，2005年三大指标全面超过设计容量，基础设施维护管理工作也逐年加重。通过科研工作的开展，有效提高了机场基础设施的管理水平。

首先，在场道维护管理方面，通过与同济大学、华东管理局等单位联合攻关，在“上海机场道面管理系统”开发、道面快速修复技术以及复杂条件下道面不停航施工技术等方面取得了一系列的成果。其中，“上海机场道面管理系统”作为国内第一个基于道面管理决策理论、道面评价体系及GIS应用技术等研究成果而开发的大型机场道面系统，获总局2004年度中国民用航空协会科技二等奖。其次，在运行管理方面，通过科技攻关，在保证安全的前提下，提高了机场运行各个相关环节的服务能力和服务水平，实现了可持续发展。例如，通过对浦东机场Ⅱ类和ⅢA类运行研究，解决了每年冬天浦东机场气候情况复杂，经常遇到由于大雾导致航班延误等问题。自Ⅱ类运行开放以来，优势越来越明显，在为浦东机场发展起到重要作用的同时，已成为提高航班正常率、应对大雾等不良气象条件的有效途径。对上海机场来说，浦东机场开放ⅢA类运行可以降低未来恶劣气候条件下枢纽运作的风险，保障机场正常运转；对民用机场行业来说，可以为制定ⅢA类运行相关规章制度提供依据。再次，通过调查浦东机场鸟情活动情况，结合候鸟研究成果，开发了浦东机场鸟情及鸟情查询信息系统，可广泛应用于入场鸟情监测、数据管理、鸟情分析和预报等，有效降低鸟击风险，该项目获国家安全生产监督管理局第二届安全生产科技成果三等奖。

机场的建设是为航空业务的高效组织运转提供服务的，在规划和建设的阶段，就对机场日后的运营进行研究，十分重要和必要。《浦东国际机场评估系统研究》等一系列课题通过对机场的评估系统、交通信息系统、旅客安全系统、地理信息系统和业务流程系统的研究，解决了机场运营中的一系列关键技术问题，为浦东国际机场日后运营提供了保障。《浦东国际机场未来运行模式研究》等课题根据上海机场（集团）战略目标和浦东国际机场总体建设规划，研究了如何推进机场管理从生产经营型向管理型过渡，形成专业化、社会化管理机制，课题研究成果为提高机场运行效率、服务质量、安全保障能力等方面奠定了基础，并从可持续发展的角度，对浦东国际机场的未来运行模式进行了研究，为机场的管理工作提供了指导。

5.4.4为机场发展带来了巨大的经济效益和社会效益

科研成果在扩建工程中的运用取得了巨大的经济效益。《浦东国际机场总体规划研究》课题通过对浦东国际机场扩建工程航站区站坪数字模拟研究，为规划节约用地约85500 m2，由此增加7个近机位和11个远机位，每年为机场带来约2000万的经济效益。《浦东国际机场第二跑道工程关键技术研究》成果在浦东国际机场第二跑道工程中得到成功应用，取得了5.63亿元的经济效益。《浦东国际机场三跑道地基处理试验研究》课题成果推动工程设计施工优化，共节约造价近6千万元，并节省工期六个月。《浦东国际机场二期工程节能研究》针对航站楼和交通中心工程中预计年节电8万度，年运行费用节约800万，同时还将对电网起到削峰填谷的作用；对围护结构的选材、过渡季节充分利用自然通风的门窗开启布置、大空间照明与空调布置、空调水泵变频控制研究成果都已运用到设计中，预计将节能39%，年节约运行费用29%；雨水回用的研究则预计可年节约自来水120万吨。

科研成果带来的不仅仅是经济效益，还有更重大的社会效益。《长三角空铁联运实施可行性研究》可为上海周边城市或区域的旅客提供安全、便捷、舒适的航空延续服务，减少各城市的基础设施（机场）的投入，缓解空域矛盾和航空运输供给矛盾；促使磁浮、高铁的售票网络与民航机票的售票网络并网，增加三大系统的竞争力和市场销售能力；利用磁浮和高铁为旅客提供空磁、空铁联运服务，将浦东机场和虹桥机场的空－空中转枢纽的概念扩展为集空－空、空－铁、空－磁、空－路等为一体的综合交通枢纽；给长江三角洲的资源整合和经济贸易交流带来前所未有的契机，进一步促进上海市和长三角区域经济一体化的形成。

能源、原材料、水、土地等自然资源是人类赖以生存和发展的基础，是经济社会可持续发展的重要物质保证。目前，我国人均资源相对不足，资源利用效率低，资源约束矛盾突出。对此，必须从战略和全局的高度去认识和把握资源节约的重要性和紧迫性。

机场的建设和运营能耗巨大，指挥部在充分满足用户需求的前提下，进行各方面节能课题的研究和实践，不仅体现了指挥部领导具有高瞻远瞩，以科学发展观为指导进行工作的战略眼光，更是缓解当前我国资源约束矛盾，加快建设资源节约型社会，全面建设小康社会目标，保证国民经济持续快速协调健康发展的重大举措之一。

5.4.5为人才培养构建了交流和互动平台

科研活动的开展不仅推进了机场工程建设，创造了良好的经济效益和社会效益，更重要的是培养了一批高素质的人才队伍，为上海机场（集团）的持续创新能力提供了动力保障。

中青年科技人才是浦东扩建工程科研活动的主力军，对中青年科技人才的培养，是人才培养的重要组成部分。如前所述，在指挥部科研计划项目中，大部分课题是由45周岁以下技术人员担任课题责任人，他们基本都具有高级职称或博士学位，各课题组成员中的45周岁以下技术人员所占比例已达到90%以上。这些以中青年为核心的科技人才在科研攻关中不但发挥着主力军的作用，同时在实践中得到了锻炼，造就了自身良好的科学精神、团队精神和奉献精神。可见，扩建工程科研工作的开展，为上海机场（集团）培养了一批业务精湛的科技人才，使他们的科学知识技能和科研管理能力得到了很大的提高，巩固稳定了技术骨干团队。这些科技人才是上海机场（集团）最宝贵的财富，是我国民航科技发展的生力军。

浦东国际机场扩建工程科研工作培养的科技人才，不仅包括集团的内部人才，还包括大量的社会人才。通过各科研课题的开展，指挥部联合了各大科研院校和单位的科研队伍，这些科技人才的加入，不仅为扩建工程科研工作提供了强大的动力支持，也使自身得到了锻炼。在浦东国际机场扩建工程中，共有22家单位参与科研课题联合攻关，形成了庞大的科研人才网络。这一大批科技人才的成长，为上海市“科教兴市”战略提供了宝贵的人力资源，对提高我国科学技术水平和促进我国民航科技发展具有重要意义。

5.5设计和施工单位科技攻关、破解难题项目（待媒体采访补充）

5.5.1设计单位：中国民航规划设计总院、华东建筑设计研究院、上海市政工程设计研究院等

5.5.2施工单位：上海建工集团、交通部第一航务工程局、中国航空港建设工程总队、上海建科监理咨询公司等

6. 以节能环保为导向，打造“绿色机场”

为全面贯彻落实科学发展观，坚持“节能和环保”的基本国策，指挥部始终把建筑节能的研究工作放在了一个突出的位置，并充分借助设计院、科研院所和高校的科研力量组成专题节能研究课题组，瞄准目前国内外先进节能技术，把运行所需能耗约占整个机场运行能耗68%的第二航站楼“耗能大户”建筑节能作为整个二期扩建工程节能研究的核心，先后投入科研经费100多万元，总的节能项目建设费用超过亿元。该研究课题得到了市科委的大力支持和资助。日前，被列入市重点科研项目的浦东机场二期工程节能研究课题通过了市科委组织的专家验收。

6.1三管齐下锁定航站楼节能

一是自然采光与遮阳研究。为充分利用上海常年充足的日照条件，航站楼建筑的整体立面采用了玻璃幕墙材料。同时，课题组通过采用Radiance软件模拟对自然采光和室内照明进行定性和定量分析的结果，在候机楼的屋顶开设138个巨型“龙眼”天窗，来满足室内自然采光的要求。而为进一步解决玻璃幕墙和天窗在夏季容易聚集过多的太阳热量并产生较强光差的问题，课题组又经过动态热模拟分析，分别采用了双层中空高透低辐射玻璃，并辅以敷设遮阳膜技术，为候机楼里的旅客和工作人员营造一个舒适的环境。

二是自然通风的研究。目前，在我国大型活动空间的采暖、制冷，大多依靠大功率的中央空调和排风机来实现。而一旦在密闭空间内滞留时间过长，就会造成空气不畅，人体不适的感觉。为此，课题组首次提出依靠自然通风、引入天然“活气”的大胆设想，使这一问题得以有效解决。课题组通过计算机模拟运用流体力学计算技术，对建筑表面的风向、风速和风压分布以及建筑内部自然通风条件下的热环境进行分析，并根据模拟研究结果，在第二航站楼主楼的西、东立面分别开设高位排风口，而在南、北立面底部各设有自然通风进风口。充分利用了机场附近风压较大的优势进行室内换气以带走室内热量的自然通风模式，不仅能在每年春秋两个季节少开两个月以上的空调，同时还能提供大量的新鲜空气。

三是分层空调的研究。由于航站楼空间超大、结构复杂，空调气流组织难度大，课题组提出了航站楼空调系统设置为分层空调的设想，即空调以喷口送风为主、将空调区域控制在地面上4米以下范围。为了保证空调效果，课题组采用CFD技术手段辅助空调系统的气流组织设计，对复杂大空间的空调气流设计方案进行效果反复模拟及对比，结果表明航站楼上部空间温度较高（28～30℃），而下部温度范围为22～25℃，人员活动区域的温湿度和热舒适性基本满足设计要求。

6.2两项措施实现源中心节能

浦东机场二号能源中心是主要负责向第二航站楼和交通中心集中供冷供热的工程，为了能合理利用能源和节约用电，课题组设计建造了两个直径26米、高23.7米的钢制拱顶储水罐，充分利用夜间电网低峰时段生产冷冻水储存在这两个容积各一万余立方米的蓄冷罐内，白天再利用二次循环水泵输送入冷冻水管网系统，由安装在共同沟内的大型冷冻水管道输送到航站楼，供给空气调节的终端设备使用。能源中心采用水蓄冷技术每年供冷成本可节约855万人民币，折合航站楼每平方米节约成本17元。同时，这种夜间蓄冷罐蓄冷的运行方式，可缓解夏季用电高峰时段对电网的冲击，对城市电网起到了显著的“移峰填谷”作用，具有一定的社会效益。

同时，课题组提出的使用变频水泵也是近年来应用较为普遍的节能技术。在部分负荷时，随着冷冻水流量的降低，管道阻力呈平方比降低，而耗功率呈三次方急剧降低。因此，采用变频二次泵节能是非常有效的。测算结果可以清楚地看出：二次泵变频后，每年节电290万度，节约运行费用177万元，效果非常显著。

6.3一条河流解决雨水回用

城市雨水回用工程在我国是一项备受关注的新技术。课题组把目光聚集到全长约32公里的浦东机场围场河这个天然的雨水蓄水池，经过课题组近一年多来对机场围场河水质的跟踪监测，容积约为380万立方米机场围场河的天然雨水经过简单的物化处理后就可作为回用水源。不仅能满足第二航站区的冲厕用水、宾馆洗车，还能作为能源中心冷却塔补充用水、景观水池补充用水、道路冲洗压尘及绿化浇灌用水等。根据回用水量预测，回用水用户合计需水量每年达511万吨。

经济效益分析显示，如不考虑处理站设备和航站楼第二套冲洗管道的折旧等因素，雨水回用按每天节约7000吨计，约六年即可回收雨水回收与处理站费用，年节约自来水达250万吨。同时将通常降雨排放的雨水作为新的水资源开发利用，既促进了可持续的“保护、合理使用和循环使用”的节水意识；也为雨水回用在我国民航机场内的推广使用作出了典范。

由于指挥部高度重视节能经济与技术的研究，在浦东机场二期工程方案设计之初就提前开展了大量的、卓有成效的课题研究，并将一大批节能研究成果成功地运用在工程建设之中。经过近日市科委专家验收组认定的能耗分析结果，浦东机场二期工程节能课题可取得以下节能效果：与未作优化的原始设计比较，全年用电可节省54.9%，年节电1.3亿度，电费成本可节省44.0%，全年节能50.8%，全年耗能成本可节省48.6%。并已经大大超过了《上海市公共建筑节能标准》规定的能耗水平，同时也超过了目前美国通用的节能标准《美国非住宅建筑节能标准》，与雅典国际机场相比，单位面积用电量至少可节省10%。与浦东机场一期工程实际用能数据比较，单位面积用电量节省21%，年节电3100万度，单位面积耗气量节省78%，单位面积总能耗（用电量+天然气用量）节省44%，全年总耗能成本节约33.9%。

虽然以上的数据是根据二期航站楼和能源中心采用节能措施建模计算出来的，有些数据有待接受实际运行的检验，然而纵观国内外机场建设中，浦东国际机场二期工程是首次如此系统、全面地进行节能研究，它的研究成果对大型建筑节能工程建设和运行都有指导意义。指挥部决心在上海市科委的关心和大力支持下，继续以科学发展观为指导，努力把上海机场建设成为环保节能的样板工程。

7. 以项目管理为导向，打造“优质工程”

浦东国际机场扩建工程属于上海航空枢纽建设的一个重要组成部分，其项目管理组织体系包括上海航空枢纽建设领导小组和指挥部两个层次，这两个层次相互补充、有机协调，共同推进机场建设的有序开展。

扩建工程的建设目标确定后，指挥部作为项目管理的主体，根据现代项目管理组织理论、以公司法为基础、以市场化运作和为用户服务为导向，坚持精简高效的组织原则，强调积极主动地采取事前控制、计划、组织和深度设计等手段，以科学合理的过程控制和流程控制，提高工程建设效果。

在工程项目建设过程中，指挥部通过全面衡量工程项目的特点，认真分析指挥部现有人才的优势，充分发挥社会化市场化的工程建设管理单位作用，针对复杂的机场建设工程综合采用施工总承包、设计总承包、施工管理总承包等承发包模式，同时充分发挥专业咨询顾问的智慧，确保大型机场建设任务的圆满完成。

7.1精简高效的指挥部组织结构

指挥部的组织结构是建立在充分研究扩建工程的建设目标基础上，根据工程建设的需要设置的。在推进上海航空枢纽建设领导小组直接领导下，根据建设上海航空枢纽战略的要求，指挥部根据现代公司法和项目法人责任制度，在精干高效的组织原则、项目动态组织原理、“干部优秀、工程优质”目标等指导下，精心划分管理职责，设置管理部门，对每个部门配备合理的专业技术人才和管理人才，并详细的界定各自的职责和权利范围。这样保证了指挥部的精简、廉洁、高效。

指挥部中层和基层管理人员完全按照“因事设职”的原则进行安排，一方面从相关单位抽调具有浦东国际机场一期工程建设经验的管理人才，另一方面从集团公司运营部门抽调具有运营经验的管理人才，此外还通过公开招聘的方式，从社会上吸纳精干的管理人才，共同组成精简高效的指挥部。因此指挥部管理层既具有丰富的机场建设管理经验，扎实的理论基础，也具有丰富的运营管理知识和经验。

机场建设周期跨度较长，每个建设阶段对人才有不同的需求，指挥部结合机场一期工程经验，根据扩建工程不同阶段的工作量，对设计、施工、设备采购、安装、验收等各专业技术岗位进行预测，动态配置人才。

指挥部在项目管理过程中，引进竞争机制，采用公开招标等手段优选设计队伍、施工承包单位、施工监理单位，并借助投资监理单位协助指挥部的项目管理工作，以合同为法律纽带，协调各参与方关系。实践证明，浦东国际机场指挥部的以市场化运作为导向的结构体系完全满足机场建设的需要，取得了良好的效果。

7.2建设项目管理组织模式

在总结机场一期和国内外大型工程项目管理经验的基础上，指挥部提出了一套符合扩建工程实际情况的项目管理组织模式。该管理组织模式是一种满足现代大型建设项目需要的综合管理模式，其中包括指挥部、施工管理总承包、设计总承包等组织模式，可以为其他大型项目建设提供积极的参考价值。

浦东国际机场工程项目建设管理组织模式的创新特色主要体现在以下两方面：一是指挥部组织的精简高效；二是指挥部的市场化管理。

指挥部根据现代工程项目建设组织管理的内在要求，结合浦东国际机场扩建工程实际，形成了以市场为导向的管理特色。

浦东国际机场扩建工程由国家投资，属于上海市重点建设工程。指挥部在工程项目管理活动中全面采用面对市场经济的做法，如招投标制度、经济合同制度和建设法人制度等现代管理手段。工程管理手段上采用施工管理总承包、设计总承包、传统总分包并存的项目管理组织方式。充分发挥各承包单位和设计单位的专业优势，紧密协作，体现出高效管理。同时根据机场建设总目标，对实现目标所必需的各项业务活动加以区分和归类，把性质相近或联系紧密的工作进行归并，组建相应的职能部门，进行专业化管理，并根据适度的管理幅度来确定组织管理层次。

针对大型复杂的机场扩建项目，指挥部针对不同的单项工程精心选择相应的项目管理模式，充分发挥不同项目管理模式的优点，保证指挥部能够完全驾驭复杂扩建工程建设。例如，指挥部针对常规技术的建安工程普遍采用施工总分包模式，针对复杂单项工程设计采用设计总承包模式，针对航站楼等复杂技术的单项工程施工则采用施工管理总承包模式。在多种项目管理模式并存的情况下，指挥部充分调动各参与方的积极性，积极协调各方关系，严格控制工程建设质量、安全、成本、进度等，体现了指挥部驾驭大型复杂建设项目的高超能力。

7.2.1设计总承包模式

指挥部通过总结我国工程项目建设的经验，充分认识到工程项目前期工作将直接影响到项目的建设结果，认识到工程项目的成本、进度、质量等目标的圆满实现更多地依赖前期的深度设计工作和周密的计划准备。因此，指挥部针对大型复杂机场建设的特点，在复杂的单项工程设计中广泛采用设计总承包模式，通过借助关键设计院的专业能力和协调管理能力，提升设计质量，强化设计师对工程现场的协调、监督和管理职能，不断提高建设项目的投资、建设工期、技术和质量水平。设计总承包模式率先在机场扩建工程中的使用，是我国工程建设市场发展的必然趋势，顺应了业主的客观要求，取得良好成效。

设计总承包模式是业主将项目的设计任务分解成若干项目，通过设计招标选择有专业特长的设计单位承担相应项目工作，同时确定一家具有较强技术力量和综合协调能力的设计单位承担设计总承包管理工作，设计总包单位可在业主允许的条件下对某些专业进行发包。设计总承包单位对工程设计的总体性和系统设计的总体性、系统功能统一性、经济合理性、技术进步性、项目投资和总体进度总负责，在合同有效期内为业主提供总体性设计和技术管理服务，在业主授权下开展工作，为业主直接发包的设计单位提供技术指导和技术服务。

以航站楼工程为例，指挥部将全部设计工作委托给华东建筑设计研究院（以下简称华东院），该院自行完成总体工程和部分专业设计外，其他专业设计委托其他设计院进行设计，例如VIP室内精装修设计、绿化景观设计、航班显示系统设计、标识系统设计等专业设计。设计总承包单位对所有设计分包单位进行协调，包括由业主直接委托的设计单位。该管理模式可充分利用高水平的专业化设计单位来参与设计管理工作。业主集中精力抓好工程的全面筹划、融资、外部协调及运营管理等方面的工作。设计总承包单位全面负责整个建设项目设计工作的管理和控制，对参与项目设计工作的各单位的设计进度、质量和投资实施全面控制；对各单位的设计成果实施技术上的全面管理与协调，从而最大程度地确保设计优质、高效、经济、合理目标的实现。

7.2.1.1设计总承包单位和设计分包单位的沟通关系

为了确保各设计承包单位和设计分包单位设计进度符合项目总体进度、质量的要求，有效地规范设计总承包单位与各设计承包单位和分包单位之间的关系流程，需要在人员、进度、质量三个方面对设计分包单位进行控制。由设计总承包单位牵头召集各个相关设计单位进行定期与不定期工作讨论，有效分解目标，信息共享，使得各设计单位步调一致，提高工作效率。

设计总承包单位负责部分设计工作和全部设计的协调工作，对指挥部负责。设计分包单位负责分包工程的设计工作，对设计总承包单位直接负责。设计承包单位负责承包工程的设计工作，接受设计总承包单位的统一协调，对指挥部负责。

由于设计任务重，牵涉设计分包单位和设计承包单位数量多，因此设计总承包单位对设计分包单位和设计承包单位的协调关系到总体的设计进度。例如2006年1月至12月，总共有16家设计分包单位和设计承包单位共同参与了航站楼设计工作，涉及专业多达14个。面对如此纷繁复杂的协调关系，设计总承包单位采取了一系列措施对设计分包单位和设计承包单位进行协调与管理。

7.2.1.2设计总承包单位的项目管理

设计总承包项目管理的工作目标是，在指挥部的领导、监督下，代表指挥部行使设计的“总负责、总管理、总协调”的职责，确保整个设计项目按质按期完成。

在设计管理方面，设计总承包单位协助指挥部对设计要求进行细化，确定设计总包的范围和工作内容，确定项目各子项的设计要求，为下阶段工作的顺利 进行作铺垫。通过制定近、远期的工作目标计划、确定主要工作节点及监督执行的方式，进行项目的时间和设计进度管理。通过制定项目运作组织构架体系和组建一体化设计团队和管理团队，进行设计项目的人力资源管理，采取合适的工作方式，确保设计总承包单位与设计分包单位和设计承包单位、设计咨询顾问等同质同步地开展工作。通过会议纪要、备忘录、网站信息发布等手段对设计信息及时进行沟通和传递，并加以归纳存档。

在设计协调方面，设计总承包单位主要做好三个方面的工作，一是与指挥部的沟通，二是对设计分包单位的组织协调，三是与政府有关部门的协调。工程例会制度是设计总承包单位对设计分包单位组织协调的重要手段。

通过与指挥部沟通，及时调整工作计划。因为在整个项目设计工程中，难免会有少量修改和变化，所以设计总承包项目管理的重要工作就是与业主保持零距离的接触，对每个子项的设计及时听取业主的意见，并做好已方与设计分包单位、设计承包单位和咨询顾问单位之间的协调工作。

通过对设计分包单位的组织协调，保障设计工作的顺利进行。设计是整个项目的核心工作，一方面设计总承包单位为设计分包单位提供工作便利，另一方面根据项目的具体设计情况安排适合的设计分包单位参与工作，并对整体设计进行协调，使得各个子项的设计彼此配合，共同完成设计任务。

通过与政府有关部门协调，为设计工作的开展提供有利的外部条件。在设计各阶段审批时负责与政府有关部门的沟通，确保项目能及时得到政府有关部门的审批文件。

通过工程例会制度，及时解决设计过程中出现的问题。工程例会制度是确保与业主充分沟通的重要手段，在项目实施工程中，不仅要确定整个项目的工程例会制度，还要针对每个子项目根据发展情况的不同召开工程例会，确保每个子项目的顺利实施，履行管理职责。

在对设计成果的控制方面，设计总承包单位组织专职人员对所有来往文件进行收集和管理，对设计总承包范围内的所有设计文件进行归档和整理，使所有的设计和决策都有案可查，便于项目的管理和总结。

在设计成本控制方面，设计总承包单位在工程现场安排常驻设计人员，从组织制度上确保现场服务质量，及时解决工程实际中遇到的各种设计和技术疑问，确保设计与施工的顺畅衔接。通过设计分包合同控制其他分包设计单位，达到控制项目设计分包成本的目的。

7.2.2施工管理总承包模式

面对施工技术复杂、施工协调难度大、施工管理复杂的T2航站楼区工程，指挥部通过认真对比各项目管理模式的优缺点，决定采用施工管理总承包单位来加强对各施工承包单位的协调管理，进而保证了扩建工程的核心工程的顺利实施。

施工管理总承包单位具有工程施工管理的专业人员、专业技术力量，具有长期从事大型工程总承包施工的丰富经验，为了充分发挥施工管理总承包单位的优势，同时精简业主单位人员，指挥部采用施工管理总承包模式，将部分复杂的现场施工协调和管理工作委托施工管理总承单位。施工管理总承包单位就工程的质量、工期、安全、文明施工现场对指挥部负责，对工程施工进行总管理、总控制和总协调。

航站区工程项目的施工管理总承包单位是上海建工集团，工程管理范围为：T2航站楼、公共交通中心、航站区总体及航站区红线范围内的所有配套工程。施工管理总承包单位的管理责任为：负责航站区施工总平面布置和施工准备工作；确保本工程建设进度节点，在2007年底前建成航站区工程，及在2008年3月份投入使用；无重大质量事故，确保航站楼工程获得上海市优质工程“白玉兰奖”，争创国家“鲁班奖”；在保证工程质量和进度的前提下，加强管理力量和技术投入，从施工管理及施工工艺的角度对设计提出优化建议以降低造价、节约投资；杜绝影响空防安全和运营的不安全事件，杜绝重大责任事故和重大伤亡事故；实施标准化管理，整个工程施工周期内都要达到上海市文明工地要求等。

上海建工集团和指挥部签订施工管理总承包合同，对指挥部直接发包的专业施工承包单位进行协调管理。由指挥部直接发包的专业施工承包单位包括两家土建施工主承包单位、机电安装施工主承包单位和钢结构吊装施工主承包单位、幕墙专业施工承包单位、屋面专业施工承包单位、装饰专业承包单位等。施工主承包单位是工程某个专业领域的主要承包单位，既负责自身承包范围内工程项目的施工及管理，又负责此项目的主承包管理，对此项目中指挥部直接发包的施工单位实施统一协调和管理，确保工期、质量、造价、安全及文明施工等建设目标全面实现。

航站区工程采用施工管理总承包模式，取得了良好的效果。施工管理总承包商在复杂的航站区工程正式开工前，可以充分发挥其施工管理的经验和技能，负责施工现场的总平面布置、现场标识设置、现场施工保安，为各施工单位后期进场施工创造了有利条件。在开工后，施工管理总承包商充分发挥现场协调管理能力，积极负责协调各施工单位之间的关系，控制各施工单位的质量、安全和进度等。

7.3充分发挥咨询顾问的智慧

机场建设管理牵涉到诸多特殊的专业技术领域，完全依靠指挥部自身力量难以保证任务顺利、优质地完成，也不符合现代项目管理的原则。因此，指挥部通过借助社会化专业化的咨询顾问能力，通过市场化手段引入专业咨询单位，并根据其特点进行分类管理。通过这种方式，充分发挥专业咨询顾问的智慧，使其更好为机场建设服务。

7.3.1充分发挥世界级机场咨询公司的专业化优势

世界级机场咨询公司发展历史悠久，管理经验丰富，专业化程度高，管理思想前沿，同时相对国内的咨询公司来讲，其独立性强，决策不受其他因素干扰。因此，世界级机场咨询公司成为指挥部的一个重要“外脑”。

世界级机场咨询公司的主要特点为：

1．具有系统的机场知识。机场咨询公司提供的产品和服务就是知识。这些知识在大量机场咨询实践中不断积累，逐步形成机场咨询公司核心竞争力和公司价值。

2．具有卓越的管理的平台-信息系统。信息系统对机场咨询公司的管理来说非常重要。一方面，信息系统可以帮助咨询公司提高知识收集、整理、更新的速度和效率；另一方面，信息系统可以很好地整合不同个体和不同方面的资源，从而产生知识的积聚和放大效应。例如，异地工作的项目组在自己的授权范围内通过信息系统可以迅速查阅或者获取相关资料和信息。

3．具有独立价值。世界级机场咨询公司在政治、经济、文化等方面具有很好的独立性价值。在政治方面，世界级机场咨询公司较少受国内政治的干扰，可以提供不受政治影响的科学决策意见；在经济方面，世界级机场咨询公司与指挥部签订合同，获得合理的薪酬，与工程建设其他方存在较少的利益关系，因此在提供咨询意见时不会因任何一方的利益关系而损害整体的利益；在文化方面，世界级机场咨询公司不受国内传统思维的限制，可以为指挥部提供更加创新的思想。

因此指挥部结合该项目的实际情况，充分发挥世界级机场咨询公司在国内大型工程项目建设的咨询价值。指挥部既长期聘请国际咨询公司作为机场建设顾问，也短期聘请优秀的国际咨询顾问。通过合同严格约束世界级机场咨询公司的履约行为，对世界级机场咨询公司的人员资历、数量和现场时间等提出明确要求。根据世界级咨询公司的履约情况和实际效果，择优续聘。

7.3.2积极借助投资监理的投资控制优势

投资控制是工程项目的一个重要目标，也是机场建设项目的一个重要约束条件。指挥部为有效实现项目的投资控制，从组织角度提出：在人才队伍精干高效的原则下有效控制工程项目的投资。

指挥部高层领导结合长期丰富的工程实践，提出投资监理单位是实现上述投资控制原则的一条重要方法，同时围绕如何有效发挥投资监理单位的优势构建了一套行之有效的工程项目投资控制与管理的办法。

投资监理的任务是协助指挥部把好投资、财务关，严格控制建设资金。不仅包括对工程造价、建设资金的使用、工程成本核算、经济合同签订等财务活动作动态跟踪，而且协助审核年、月度计划用款，核查各类付款凭证，分析建设成本，协助业主控制合理工程费用支出，有效节约建设成本。

投资监理单位相当于计财部在工程项目投资工作的一种具体延伸，通过其在工程项目投资控制和管理等领域的专业优势，为业主提供专业咨询服务，有效地实现控制建设资金的目的。指挥部对投资监理单位管理的关键环节如下：

7.3.2.1严格界定投资监理的工作内容和职责

投资监理属于专业的咨询服务，服务质量很难定量考核，但是投资监理服务质量和水平高低将直接影响机场建设项目的投资控制效果。因此指挥部通过市场化手段，选择优秀的投资监理单位，与投资监理单位签订明确的投资监理委托合同，通过书面合同严格界定投资监理单位的工作内容和职责要求。

投资监理合同首先明确了投资监理的工作内容和要求，主要包括：招标代理工作，工程全过程造价控制，投资监理成果报告形式。其次约定投资监理工程师的职责和权利，主要包括：投资监理工程师的职称和执业资格、出勤率、对资料的保密等若干职责方面的规定，以及对工程相关信息的知情权等若干权利方面的规定。最后明确了投资监理违约的处罚措施，例如：如果投资监理工程师在履行合同过程中出现过失或违约，业主决定终止合同后，将不再向其支付任何款项；投资监理单位必须双倍返还预付款，同时还应赔偿由此造成业主的经济损失等。

7.3.2.2通过过程检查确保提供优质服务

在合同签订后，指挥部通过详细的分阶段费用支付条款，以及科学合理的实施过程检查和考核，正确评价投资监理单位的工作绩效，确保投资监理单位严格和全面履行合同约定，为业主提供优质服务，做到专业、高效、科学控制投资。通过支付条款和过程控制，既有利于促使投资监理工程师加强自身管理，也有利于指挥部对机场建设资金的总体控制。

7.3.2.3充分配合投资监理工程师的工作

指挥部为了充分发挥投资监理工程师的作用，上下取得共同认识，坚持“投资控制信赖投资监理”的原则，并且制定相应的管理制度，积极配合投资监理工程师的工作，支持投资监理开展工作。

计财部是投资监理业务的归口管理部门，不仅注重对投资监理单位的管理，而且注重给投资监理公司提供必要的便利，通过制度促进投资监理工程师的服务和管理。例如，计财部不仅为投资监理工程师提供现场办公的便利条件，而且向投资监理工程师提供与相应工程咨询业务有关的文件资料；计财部不仅做好相关业务环节的协调，而且及时对投资监理工程师的书面要求进行及时的书面回应。

7.3.3切实发挥施工监理的质量保障作用

工程建设质量是指挥部高层领导确定的“双优”目标之一，保证工程建设质量是指挥部组织工作的基本。但是针对量大面广的大规模建设，既使指挥部全体员工均用于现场工程质量管理和控制，仍然远远不能满足要求。因此，指挥部提出“质量靠监理”的原则，通过牢牢抓住工程监理队伍建设，提出“制定监理考核管理办法、实施监理工作亮牌制度、推行监理标准化管理、实行监理独立平行检测工作制度”四项措施，狠抓施工监理工作，达到严格控制工程建设质量的目的。

7.3.3.1制定监理考核管理办法

实施标准、成果、手段的“三连扣”。“标准”即以合同为标准，检查履约情况；“成果”即监理在工作过程中对工程质量、安全方面采取的措施对工程的影响；“手段”即监理所发的工作联系单、通知单、停工令等的数量、质量及问题销号情况。“销号”就是把问题的整改结果与问题本身进行核对，记录到监理日志上，形成完整的施工记录。

对监理单位的考评，由总工办组织，并邀请上海市监理协会的专家、相应的工程部，建委办参加。结合专家、工程部以及总工办的意见打分，其中以工程部打分为主。如果某家监理单位连续评分名列前茅，那么在未来浦东国际机场的一些小型工程监理招投标过程中，就可能采用直接委托的方式。如果某家监理单位的评分连续落后，将来浦东国际机场的工程可能就不允许他们投标。

7.3.3.2实施监理工作亮牌制度

所谓监理工作亮牌制度，就是指在施工监理行使职权碰到施工单位某些人员无理取闹时，施工监理有权亮牌警告，对于被监理亮牌的施工单位，指挥部将查明原因，根据有关规定严厉处罚。

这种做法增加了监理权威，有利于监理对工程质量的严格控制。例如在浦东国际机场扩建工程中，监理方发现某施工单位在向现场施工监理报验未获通过的情况下擅自施工，且无视现场监理人员的劝阻，于是现场监理果断亮牌，并向指挥部汇报，最终制止了施工单位的行为。事后，指挥部对事件经过进行详细调查，严厉处罚了违规的施工单位，通报表扬了监理单位的正确行为。

7.3.3.3推行监理工作标准化管理体系

指挥部从监理组织机构、工作流程、监理规划、监理细则、监理日记、监理会议纪要、监理旁站方案、监理现场挂牌、监理人员等方面，建立起完善的制度，对监理进行标准化管理。例如施工监理的现场标准化管理方面，指挥部要求监理机构必须专业配备齐全，监理人员持证上岗；对关键部位、关键工序的施工质量必须实施全过程的现场跟班监督，并制定旁站方案，并将方案送指挥部和施工单位及建设行政主管部门或委托的工程质量监督机构；所有项目必须编制监理规划，监理规划内容必须符合监理规范要求、单独装订成册、加盖监理单位法人章、有单位技术负责人签字；监理人员实行亮证上岗制度，并对监理过程进行记录；实行监理例会制度，监理会议纪要内容必须真实、准确，经相关人员签字认可。

7.3.3.4实行监理独立平行检测制度

施工监理在监理过程中不仅要独立、平行地进行检测、检验、试验工作，而且对于独立平行检测的项目，要送上海市建设和管理委员会批准的具有相应资质的专业单位进行检测、检验、试验，并由其出具证明文件。通过这种方式，达到真实反应工程实际情况的目的。

8. 以面向市场为导向，率先打造“货运枢纽”

国际贸易量的增加、民航业的发展和良好的区位优势等都为浦东空港物流发展带来了空前的机遇。基于枢纽运营的国际航空物流发展趋势，结合上海航空货运发展迅猛的特点，机场集团率先确立了建设浦东机场航空货运枢纽的战略目标。指挥部遵循“统一规划、内外联动、多元投资、创新机制、多式联运”的原则全面进行空港物流的规划和建设。

指挥部通过从管理上对各航空公司在一期、东区、西区的货运设施进行协调和重新优化等方式整合现有设施布局，积极协调，采用区域合并、货运设施置换等方法，解决了货运设施在不同区域，不同经济主体之间分散，导致流程复杂等问题，大力提高了分散的货运设施利用率。

西货运区是浦东国际机场占地面积最大、政策尺度最宽、与周边地区联系最为密切的货运区域，是上海国际航空枢纽建设的核心区。西货运区规划总用地量266.62万平方米，规划建筑用地237.92万平方米，其中，航空货运设施规划用地1.67平方公里，分为8个地块，每个地块侧面宽约400米。西货运区共分为8个地块，1-3为公共货站，采取建成出租模式，由PACTL、国航和香港新鸿基投资建设；4-6为基地航空公司货站，采取预付租金建设模式，其中4、5为东航货站，6为上航货站；7、8为UPS、DHL转运中心，采取建设出租和BTO两种模式。

8.1引进UPS、DHL等国际物流集成商参与转运中心项目建设

上海国际航空枢纽的突出功能是“国际货运枢纽”，吸引世界大型航空货运公司和国际物流集成商建立转运中心是浦东国际机场率先建成国际货运枢纽的重要标志，是指挥部的主要工作目标，也是其落实市政府中长期发展战略的具体行动之一。因此，指挥部通过分析国际物流集成商的需求，借鉴发达国家机场的经验，找出了对物流集成商服务方面的差距，制定了一系列引进国际物流集成商的对策，并成功引进了UPS、DHL在浦东机场建立转运中心。

经过长期努力，UPS位于上海浦东机场西货运区南端的国际航空转运中心于2007年8月9日正式破土动工，初步规划占地近9.6万平方米。该转运中心将开展快递业务操作、配送以及货运和空运业务，每周7天、每天24小时运营，其分拣能力预计将达到每小时1.7万件。DHL也在2007年11月与机场集团举行了浦东机场北亚枢纽签约仪式，并将于2010年10月启用。

UPS和DHL在浦东国际机场的转运中心如期建成并投入使用后，浦东国际机场将成为世界上第一个同时有两家国际大型集成物流商建立枢纽的机场，率先建成货运枢纽的核心标志将基本实现，在全球机场货运吞吐量排名也将大幅上升。

8.2与基地航空公司合作下的专营货站建设

纵观世界上一些大型枢纽机场，基地航空公司都是营建货运枢纽的一个重要方面，其货运量往往要占到机场总货运量的50%以上。目前上海拥有东方航空和上海航空两家基地航空公司，机队规模之和已达190架左右，具备发展和建设上海航空枢纽的基本条件。但上航和东航两家基地航空的货运量目前还仅占浦东机场货运量的42%，是上海航空枢纽建设各项基础条件中急需加强的环节。因此，指挥部与基地航空公司携手，在航线、航权、网络和基础设施等方面积极配合，壮大基地航空公司的货运业务。

在货站建设方面，指挥部和航空公司积极协商，采取双赢的建设模式。基地货站产权归机场所有，建筑物投资由航空公司以预付租金方式支付给机场，折扣一定年限建筑物租金，土地租金采用先付后用的方式每年支付。基地航空公司自行设计、建设货站，指挥部负责相应协调。该建设模式一方面减少了机场的初期投资和风险，提高了融资效率；另一方面为机场经营管理留出战略调整空间；同时也能满足基地航空公司希望按照其需求建造个性化货站和控制建造成本的要求。目前，上航西货运区货站已经开工建设。

8.3与非基地航空公司合作下的公共货站建设

国际航空货运枢纽建设需要不同类型企业主体的共同支撑，浦东机场国际航空货运枢纽的航空货运网络是由各类航空公司共同搭建的，既包括基地航空公司的有力支撑，也离不开众多非基地航空公司共同支持。

为了吸引非基地航空公司，尤其是国际大型航空公司，机场集团在航权对外开放、通关程序简化等方面做出了一定的协调和承诺，并制定了多主体共建、国际化开放、跨区域联动和全方位整合等战略，加强与非基地航空公司和世界国际大型航空公司的合作。此外，指挥部依托公共货站这一载体，为非基地航空公司参与建设浦东国际机场国际航空货运枢纽提供运作平台。

目前，指挥部灵活采取了多种方式，大力吸引航线覆盖面广、市场揽货能力强、运作效率高的内资或合资航空货运公司，鼓励它们参与公共货站投资建设。西货运区公共货站建成后将解决货站供不应求的问题，为保障货运业务需要，确保公共货站在2008年按时启用，同时为了继续巩固和提高机场方货运市场份额，机场集团研究确定了“公共货站由PACTL或PACTL新组建的控股子公司负责经营，施工建设和商务洽谈同步实施”的新型思路。指挥部先研究确定了国航、南航、扬子江等目标客户，对他们的运营模式、货运能力等进行评估分析后选择国航，就股比、特许经营权、租金支付方式等进行商务谈判，最终确定PACTL控股，国航、新鸿基两方参股，实现强强联合和优势互补以拓展货运市场、提高货站专业管理及运作能力。

9. 打造一流工程，涌现一流精英

9.1管理精英（媒体采访）

9.1.1吴念祖——上海机场建设指挥部总指挥

上海机场（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁

重点采访“超越航空，超越上海”的枢纽规划理念和科学决策

9.1.2李德润——上海机场建设指挥部常务副总指挥

上海机场（集团）有限公司常务副总裁

重点采访“面向枢纽运营，服务最终用户”的枢纽建设理念和做法

9.1.3刘武君——上海机场建设指挥部总工程师

上海机场（集团）有限公司总工程师

重点采访“科技引领建设”的枢纽建设的科技创新管理和成效

9.2科研精英

林建海——原上海机场建设指挥部副总工程师兼信息系统部部长

事迹材料：努力在工程建设的岗位上践行党员干部的先进性

面对挑战，我和我的团队都暗暗地憋足了一股劲：必须“百密无疏、万无一失”，瞄准世界一流，要做就做最好的！——林建海

上海是我国第一个拥有两座民用机场的城市，建设上海航空枢纽已“超越上海”、“超越航空”，它不仅是上海“四个中心”建设的重要组成部分，而且是面向国际竞争、促进长三角区域经济和社会发展、推动我国由“民航大国”走向“民航强国”的一项国家战略。

机场信息系统是机场的神经中枢和运行核心，涉及航班信息集成、航显、离港、通信和网络等十多个系统，技术含量高；涉及规划、工程、设备和能源等多个部门，工作界面宽；涉及民航、政府的多个层面和航空、电信、建筑等多个行业，协调层面广；从工程规划设计、方案实施到安装调试，贯穿整个工程建设全过程，工作周期长。上海机场建设指挥部副总工程师兼信息系统部部长林建海，在主持机场信息系统总体规划设计时，率先提出满足“一市两场”、“多航站楼”系统要求的理念，首次跨越机场通讯、信息、弱电和机电系统。时间紧、任务重，哪怕有一点疏漏，都可能对系统工程造成不可估量的损失。面对挑战，他和他的团队都暗暗地憋足了一股劲：瞄准世界一流，要做就做最好的！

2004年底，二期弱电等信息系统建设正式启动。为了确保标书质量，林建海要求项目负责人必须彻底弄清楚每一项目的技术和商务要求，每本标书几乎都会经过他五到十遍的修改，经过他逐字逐句审核的标书共达40余万字。每次的评标，都会在全封闭环境中没日没夜地连续工作10多天。在合同谈判过程中，他更是倾注了全部的精力和智慧，最长的一次马拉松谈判，连续14个小时才在合同文本上签字。同时，由于白天忙于各类事务，他几乎每天晚上不停地审核了共计近20万字的合同文本。近年来，他先后主持过不下20余次的系统谈判，迄今为止从未发生过一次客户有效投诉，不仅为机场采购了优良、可靠的系统，有效地控制了投资，为机场建设赢得宝贵的时间，同时也赢得了谈判对手的尊重。其中，他主持的总体业务流程分析，已通过了国家专利预审；他组织编写的集成标书，被北航教授用作授课教材。

按照“优质、价廉、服务好”的原则做好信息系统的招标工作，需要的是业务上精通、技术上过硬。林建海在交大攻读硕士时学的是暖通专业，而对现在所承担的信息系统建设任务而言是远远不够的。于是他结合自己的工作，带头在工作中学习，在实践中积累。尤其是作为指挥部副总工程师，他承担了“机场节能”课题研究，于是找来了《维护结构》、《冰、水蓄冷》和《水处理》等资料，利用业余时间进行钻研。他带领课题组，从规划、建筑和设备等方面提出了八大节能研究课题，并将这些节能研究成果成功地运用在工程建设之中。其中，通过自然通风模式，能使航站楼在每年春秋季节少开两个月以上的空调；通过一整套航站楼室内照明的节能措施三管齐下，每年可节约16%以上的照明耗电量；通过回水利用技术不仅能满足冲厕用水，还能作为能源中心冷却塔冷却用水及绿化浇灌用水，预计每年可节约自来水就可达120万吨。

带领着一个平均年龄不到32岁的年轻项目团队“百密无疏、万无一失”地完成各项工作任务，林建海带头发挥一种强烈的奉献意识和忘我的拼搏精神。2006年2月，林建海感觉股关节疼痛加剧，致使行走都有些困难，在爱人多次催促下才去医院检查。诊断结果是“股关节坏死”，医生嘱咐要卧床静养，否则会导致瘫痪的严重后果。家人非常担心，叮嘱他别再不当回事了，指挥部领导也非常关心，命令他放下手头工作，赶快抓紧治疗。可这个阶段招标就要开始，航显和离港两大系统的招评标质量直接关系到机场今后运营质量，在坚持治疗的同时，他又与同志们一起进入了封闭评标现场，虽然病痛阵阵袭来，但为了评标工作顺利进行，他常常一手撑着股关节，一手翻着标书，并常常为一个细节与专家辩论到深夜，好多次都是在同志们强行催促下才回房间休息。最终不仅评出了技术先进的两个系统建设中标单位，还为指挥部节约了3000万的预算投资。

9.3建设精英

张志良——上海机场建设指挥部飞行区工程部副部长

事迹材料：铸就永恒的飞行生命线

勤于工作，乐于奉献；善于学习，勇于进取；精于业务，廉于交往，是我一生的追求，也是我对共产党员先进性基本要求的认识和理解。——张志良

张志良，现任浦东国际机场二期工程建设指挥部飞行区工程部副部长，自1996年加入浦东机场一期工程建设者的行列以来，他就立志要将自己的青春与才华奉献给机场建设的壮丽事业；从他参加一期飞行区工程建设开始，就与飞行跑道工程建设结下了不解之缘。

刻苦钻研、破解难题的能力

二期飞行区跑道建设工程是浦东机场扩建工程的重点项目，工程起点高、难度大、周期短，30多项子工程环环相扣，相互牵制。面对着一个个施工瓶颈，作为一名年轻的党员干部，小张凭借着10多年工程管理经验和娴熟的专业技能，更凭借一名党员高度的责任心和使命感，迎难而上，冲锋在前。

为了充分发挥参建单位的整体技术优势，加强飞行区跑道工程技术质量管理，在他的倡议下成立了由多个单位参加的技术质量管理小组，并担任组长，每周至少组织一次专题研究，及时发现和提出问题，并研究解决问题的措施和办法，提出了多项合理化的建议，破解了软土地基施工中一个又一个的工程技术难题：多次改进和规范了对高真空降水、强夯停夯标准，完善强夯地基处理现场三项控制指标；研究编制出道面“刻槽工法”、“拉毛工法”、和“平整度施工控制措施”等一系列具有实用价值的施工工艺和工序流程，使地基处理和场道工程质量又上了一个新台阶，尤其跑道道面工程质量达到国内领先水平，被上海市政工程协会评为市政金奖，并已申报国家市政工程金奖。

飞行区施工区域摊大面广，地下航油管线、电缆等设施错综复杂，稍有疏忽就会酿成重大安全事故。尤其是二期飞行区南北向地下通道是穿越浦东机场东西向联络道的大型地下结构工程，要求在不停航的情况下进行禁区施工，既要保证工程进度，更要确保机场安全运营，这在国内机场尚属首例，没有经验可以借鉴。难题目前，小张毫不犹豫，主动召集施工、监理等单位组成技术攻关小组，连续吃住在单位，一方面查阅大量国外资料和一期工程的建设图纸，一方面四处请教专家。同时，还顶着烈日勘查工地，精心拟制详细的地下管线保护方案和应急预案。经过不断探索和实践，终于摸索出了在不停航的情况下进行禁区施工的有效管理方法。由于准备充分，措施得当，管理到位，仅用了半年多时间，两条669m长、16.5m宽的穿越联络道大型地下遂道就顺利建成，为浦东机场第二跑道按时间节点顺利通航奠定了坚实的基础，也在国内民航建设速度上写下了新的篇章。

清正廉洁、严于律己的品质

二期飞行区工程是一个有19支工程建设队伍、上万名建设者参加的大型建设项目。张志良同志意识到：工程质量是百年大计，跑道是机场运行的“生命线”，来不得半点马虎，工程质量管理要到位，就必须严格按照合同实施管理。几年来，他从未吃过施工单位一顿饭，更未接受过施工单位的一件礼品。曾先后有几家单位项目经理找到他，提出稍微降低一点施工标准或推迟一些辅助工程的施工工期，都遭到了严词拒绝。对此，他还找来施工监理，要求加大监理力度，坚决维护工程管理的严肃性。他对自己更是高标准、严要求，始终站在国家利益上，履行合同管理的权利和义务。在施工过程中，设计变更是经常的事，但他从不放过任何一个细节，哪怕是几千元的变更项目，都要亲自过目，从有利工程建设的角度进行认真考证，不循私情，不降标准，确保变更方案的科学性。正如他所说“作为一名管理者，自身的价值不应该体现在物质利益的占有上，而应该体现在成就党的事业中”。

作为一名工程管理干部，强烈的事业心和积极的进取心驱使他总是主动承担飞行区工程最繁重地工作。同时小张始终对自己有着很高的要求，即使工作再忙，也从不放松自己的学习，经常利用空余时间到同济大学拜师学艺。就连他的老部长也感慨地说：“小张在工作中的表率作用确实感动了一班人，教育了一批人，也带动了一群人，使我们这个战斗集体始终充满活力。我为有这样一个年轻的副手感到骄傲”。

舍小家、顾大家的奉献精神

张志良同志把工作当成事业干，从不计较个人得失，事事想在前，处处干在先，一心扑在工作上。工程项目有上千张图纸，每张图纸他都要亲自核对过。为了核对图纸和编制招标文书，他经常忙至深夜，第二天又照常出现在工地上。据不完全统计，飞行区工程开工以来，八成以上的双休日他都在工地上度过的。他患有多年的腰锥盘突出的顽疾，常年戴着护腰，但他从不考虑自己身体，无论酷暑寒冬，还是刮风下雨，在坎坷不平的施工道路上，在纵横交错的钢筋丛中，在封闭潮湿的廊道里，都能看到他忙碌的身影。每天上班，他总是来的最早，但下班对他而言就没有时间概念了，在工程施工高峰时段，常常是半夜才拖着疲惫的身躯回到家里。刚开始他爱人总不理解，为什么天天早出晚归，孩子都打不上照面。一天深夜，他爱人忍不住找到了指挥部，当她看到办公室灯火通明，满屋子人在忙忙碌碌，而他丈夫正聚精会神地坐在堆满图纸的办公桌前，一手拿着半块饼干，一手在图纸上写写画画，妻子受到了感动并当场表示，一定做好家庭的后勤保障，全力支持他的工作。还有一次，他回家后，爱人给他打来了洗脚水，让他好好泡泡肿胀的双脚。可是不到几分钟他竟坐着睡着了。孩子懂事地拿来薄被为辛劳一天的父亲盖上，此情此景使他爱人心疼得流下眼泪。为此，孩子还专门写了一篇题为“我的爸爸”的作文，并被评为优秀作文，还在课堂上朗读给同学们听。

在指挥部建设者的共同努力下，仅用了一年零十个月时间，就在吹砂造地的软土地上建成了国内第一条F类跑道，7项成果在民航建设系统排名第一，出色完成了上级下达的二跑道工程“2005年上半年建成投入使用，创国家优质工程奖，干部优秀、一个不倒”的三大任务，他本人也荣获上海市重大工程立功竞赛建设功臣称号，还被上海市市级机关党工委评为优秀共产党员。

没有片刻的休整和停留，张志良同志又和部门的同事们全身心地投入到浦东机场第三跑道工程建设紧张的准备工作之中……